## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 精品项目论证宣推工程
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 颜哲 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565495
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 441.12 |  | 441.12 | 418.789 | 10 | 94.94% |  | 9.4938
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 441.12 |  | 441.12 | 418.789 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过组织专家对电视剧分集大纲、剧本和完成片进行审读审看以及专家论证，利用行业展会平台、各宣传渠道宣推京产精品项目，把住底线，守正创新，提高电视剧的创作质量和京产精品项目影响力。 | [5 empty] | 2023年精品项目宣推工程通过组织专家对电视剧分集大纲、剧本和完成片进行审读审看以及专家论证，扎实有效推动北京广播电视网络视听精品发展，结合行业节展，举办 “北京大视听”文艺精品展。通过该项目，进一步提升了“北京大视听”的品牌效应，用精品项目树立行业带头作用，引领行业深耕精品项目，打造“北京大视听”引领创作、凝聚人才、推出精品的良好格局。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 精品项目参与宣传节展 |  | ≥6个 |  | 4个 | 2 | 1.33 | 年度指标值根据合同周期设置，合同周期截至2024年5月。截至2023年底完成4个，剩余2个已于2024年3月完成。将根据预算年度合理设置目标。
|  |  | 精品项目成果宣传稿件 |  | ≥8篇 |  | 6篇 | 3 | 2.25 | 年度指标值根据合同周期设置，合同周期截至2024年5月。截至2023年底完成6篇，剩余2个已于2024年3月完成。将根据预算年度合理设置目标。
|  |  | 重点电视剧项目专家咨询 |  | ≥23次 |  | 15次 | 2 | 1.3 | 因实际需求减少，将根据实际情况合理设置目标。
|  |  | 电视剧剧本审读 |  | ≥250集 |  | 160集 | 3 | 1.92
|  |  | 电视剧备案公示审查 |  | ≥620部 |  | 519部 | 2 | 1.67
|  |  | 电视剧分集大纲审查 |  | ≥250集 |  | 178集 | 2 | 1.42
|  |  | 电视剧完成片审查 |  | ≥200集 |  | 38集 | 2 | 0.38 | 前期目标制定偏高，将根据实际情况合理设置目标。
|  | 质量 指标 | 分集大纲审查验收通过率 |  | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 电视剧拍摄制作备案内容合规性 |  | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 重点电视剧咨询意见专业性 |  | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 剧本审读意见验收通过率 |  | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 精品项目成果稿件验收通过率 |  | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效 指标 | 完成电视剧分集大纲审查 |  | ≤60日 |  | 30日 | 2 | 2
|  |  | 完成电视剧完成片审查 |  | ≤60日 |  | 30日 | 2 | 2
|  |  | 实际开展与计划进度的一致性 |  | ≥95% |  | 95% | 3 | 3
|  |  | 完成电视剧剧本审读 |  | ≤60日 |  | 30日 | 2 | 2
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤441.12万元 |  | 418.789万元 | 4 | 4
|  |  | 精品节目宣推信息分析 |  | ≤100万元 |  | 99.96万元 | 2 | 2
|  |  | 电视剧论证 |  | ≤42.14万元 |  | 19.849万元 | 2 | 2
|  |  | 精品项目宣传推广 |  | ≤300万元 |  | 298.98万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推动精品创作高质量发展 |  | 优良中低差 |  | 精品项目宣推工程充分发挥首都资源优势，联动各方创作资源，大力提升了广播电视网络视听精品创作生产效能。 | 10 | 9
|  |  | 促进生产出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧 |  | 优良中低差 |  | 通过宣传推介优秀电视剧，引导更多电视剧项目提升作品质量，促进生产出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧。 | 10 | 9
|  |  | 促进电视剧行业高质量发展，丰富百姓文化生活 |  | 优良中低差 |  | 引导行业坚持“以人民为中心”的创作方向，创作更多优秀电视剧，促进行业高质量发展，丰富百姓文化生活。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要 |  | 优良中低差 |  | 通过“北京大视听”品牌宣推，有效凝聚了行业精英力量，推动优秀广播电视网络视听作品多渠道宣传推介，满足群众的精神文化生活需要。 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 89.7638
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。