## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 信息化管理
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局宣传中心
项目负责人 |  | 田杰鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565472
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 207.4095 |  | 141.7005 | 139.4367 | 10 | 98.4% |  | 9.8402
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 207.4095 |  | 141.7005 | 139.4367 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支撑宣传中心日常工作中涉及到的评审工作专家劳务费、局政府网站的中文域名注册费等工作。保障信息系统完成密码应用测评，数据分级评估等工作，为局域网和信息系统提供安全的运行环境，验证安全防护级别。 | [5 empty] | 完成宣传中心日常工作中的评审工作专家劳务费支出，完成密码云服务采购、杀毒软件更新等工作。保障了局网络安全工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 用友财务软件数量 |  | ＝1个 |  | 1个 | 4 | 4
|  |  | 信创杀毒软件病毒库升级次数 |  | ≥1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 域名注册数量 |  | ＝1个 |  | 0 | 5 | 0 | 因业务调整，2023年不涉及域名注册。
|  | 质量 指标 | 项目验收通过率 |  | =100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 局域网杀毒软件正常运转率 |  | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 用友财务软件正常运转率 |  | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 中标后签订合同的时限 |  | ≤30天 |  | 35天 | 5 | 4
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤141.7005万元 |  | 139.4367万元 | 5 | 5
|  |  | 密码云服务成本 |  | ≤43.8万元 |  | 43.79万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障局域网络安全加固措施 |  | 优良中低差 |  | 完成局域网络安全加固，部分风险起到了防范作用。 | 20 | 18
|  | 可持续影响指标 | 保持局信息化工作开展顺利 |  | 优良中低差 |  | 通过杀毒软件更新、安全加固等工作，为局信息化日常工作提供了支撑。 | 20 | 17 | 下一步继续加强用友软件年度更新工作，继续保障全局网络信息安全。
总分 | [7 empty] | 100 | 88.8402
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。