## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 广播电视和网络视听从业人员信息监测项目
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局宣传中心
项目负责人 |  | 伍烨 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565468
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.42 |  | 30.42 | 30.42 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.42 |  | 30.42 | 30.42 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为我局开展行业从业人员信息监测工作提供基础及处理分析结果数据支撑，通过多维度汇聚行业从业人员信息，形成从业人员综合特征信息，对从业人员全网动态进行预测预警，强化对行业从业人员数据信息收集及综合信息处理工作，提升动态预测性和预判性，提升发现问题苗头提前预警的处置能力，为维护好广电行业的生态发展，提供有力的数据支撑。具体包含行业从业人员演艺作品、个人动态、商业活动、公告、公益、权威发布等基础特征数据汇聚及整理；重点关注从业人员、机构、平台在社会敏感事件中发声发言情况，通过采集行业各方面信息，进行研判，为提前预警、动态追踪、舆论引导、强化文娱领域治理提供有力支撑，为领导决策提供服务。 | [5 empty] | 完成从业人员数据信息监测工作共汇聚数据25.5万条，其中从业人员主要作品、人物关系、从业经历、主要成就等数据3.3万条；行业荣誉及从业人员公益动态等社会责任及活动类数据3.1万条,其中行业人才数据1.4万条，从业人员公益动态数据1.7万条；从业人员网络动态数据19.1万条，其中从业人员热门话题数据3.3万条，各类微博等平台账号及账号发布的相关文章动态等信息15.8万条。从业人员网络动态及负面波动四象限分析超5万余人次，主动发现从业人员预警信息6万条，为行业监管部门提供形成从业人员舆情快报131条，为各类活动提供从业人员动态排查309人次。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 从业人员从业动态数据 |  | ≥3万条 |  | 3.3万条 | 5 | 5
|  |  | 从业人员网络动态类数据 |  | ≥18万条 |  | 19.1万条 | 5 | 5
|  |  | 从业人员社会责任及商业活动类数据 |  | ≥3万条 |  | 3.1万条 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 从业人员阶段性热点动态整理分析能力 |  | 优良中低差 |  | 从业人员阶段性热点动态整理分析能力得到提升。 | 5 | 4
|  |  | 从业人员行业风险及预测预警数据整理分析能力 |  | 优良中低差 |  | 从业人员行业风险及预测预警数据整理分析能力得到提升。 | 5 | 4
|  | 时效 指标 | 提供从业人员信息监测全年数据 |  | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 完成动态数据处理 |  | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 从业人员网络动态类数据 |  | ≤10.98万元 |  | 10.98万元 | 2 | 2
|  |  | 从业人员从业动态数据 |  | ≤1.56万元 |  | 1.56万元 | 2 | 2
|  |  | 从业人员社会责任及商业活动类数据 |  | ≤1.56万元 |  | 1.56万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总成本 |  | ≤30.42万元 |  | 30.42万元 | 4 | 4
|  |  | 从业人员阶段性热点动态、行业风险及预测预警等数据处理 |  | ≤16.32万元 |  | 16.32万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动从业人员规范管理及文娱领域综合治理 |  | 优良中低差 |  | 推动了从业人员规范管理及文娱领域综合治理。 | 17 | 14.5
|  | 可持续影响指标 | 提升行业从业人员动态管理 |  | 优良中低差 |  | 提升了行业从业人员动态管理。 | 20 | 16
总分 | [7 empty] | 100 | 91.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。