## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市广播电视公益广告专项资金扶持
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 张心奕 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565356
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1331.2 |  | 1031.2 | 1031.105 | 10 | 99.99% |  | 9.9991
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1331.2 |  | 1031.2 | 1031.105 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对北京地区评选出的广播类优秀作品、电视类优秀作品、优秀传播机构等3项优秀广播电视公益广告予以专项资金扶持，促进我市广播电视公益广告创意、制作、播出工作水平的不断提高，调动全社会关注、参与广播电视公益广告的积极性和创造性，促进社会主义核心价值观、全社会凝聚力的形成。按照国家广播电视总局要求，择优推荐参加全国广播电视公益广告评审。 | [5 empty] | 2023年北京地区评选出的广播类优秀作品47部、电视类优秀作品48部、优秀传播机构9家予以专项资金扶持，促进了我市广播电视公益广告创意、制作、播出工作水平的不断提高，调动全社会关注、参与广播电视公益广告的积极性和创造性，促进社会主义核心价值观、全社会凝聚力的形成。按照国家广播电视总局要求，择优推荐参加全国广播电视公益广告评审，11个项目获扶持。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 参评数量规模 |  | ≥500个 |  | 662个 | 4 | 4
|  |  | 机构类扶持作品数量 |  | ≥6个 |  | 9个 | 3 | 3
|  |  | 电视类扶持作品数量 |  | ≥40个 |  | 48个 | 4 | 4
|  |  | 广播类扶持作品数量 |  | ≥40个 |  | 47个 | 3 | 3
|  | 质量 指标 | 《北京市广播电视公益广告扶持项目评审办法》具体标准符合度 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 作品体现示范性、导向性 |  | 高中低 |  | 广播电视公益广告扶持项目的实施取得了积极成效，广电公益广告扶持政策保障有力，极大地推动了北京市广电机构和社会各界制作播出公益广告的热情，使公益广告作品深入人心。 | 4 | 3.2
|  |  | 公益广告作品获得奖项金额居全国各省市 |  | ≤3名 |  | 1名 | 4 | 4
|  | 时效 指标 | 第一批扶持资金拨付时间 |  | ≤7月 |  | 7月 | 4 | 4
|  |  | 第二批扶持资金拨付时间 |  | ≤11月 |  | 11月 | 4 | 4
|  |  | 完成颁发证书、总结工作的及时性 |  | ≥95% |  | 96% | 3 | 3
|  |  | 作品征集评审完成所需月数（当年有重大主题的专项征集除外） |  | ≥4个月 |  | 4个月 | 3 | 3
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 电视类特别类费用 |  | ≤50万/个 |  | 0/个 | 1 | 0 | 2023年未评审此项目
|  |  | 电视类一类费用 |  | ≤30万/个 |  | 30万/个 | 1 | 1
|  |  | 电视类二类费用 |  | ≤20万/个 |  | 20万/个 | 1 | 1
|  |  | 电视类三类费用 |  | ≤10万/个 |  | 10万/个 | 1 | 1
|  |  | 广播类特别类费用 |  | ≤10万/个 |  | 0/个 | 1 | 0 | 2023年未评审此项目
|  |  | 广播类一类费用 |  | ≤5万/个 |  | 5万/个 | 1 | 1
|  |  | 广播类二类费用 |  | ≤3万/个 |  | 3万/个 | 1 | 1
|  |  | 广播类三类费用 |  | ≤1万/个 |  | 1万/个 | 1 | 1
|  |  | 机构类一类费用 |  | ≤20万/个 |  | 20万/个 | 1 | 1
|  |  | 机构类二类费用 |  | ≤15万/个 |  | 15万/个 | 1 | 1
|  |  | 机构类三类费用 |  | ≤10万/个 |  | 10万/个 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报名参与创作和优秀播出机构的项目数量 |  | ≥500个 |  | 662个 | 6 | 6
|  |  | 进入国家广电总局作品库及其他国家级作品库供全国各播出机构和新媒体展播的公益广告数量 |  | ≥8个 |  | 11个 | 6 | 6
|  |  | 指导作品供给北京市区播出机构每个频率频道每天播出量 |  | ≥1条 |  | 1条 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要 |  | 优良中低差 |  | 在北京市广播电视公益广告专项资金的扶持下，涌现出一大批有思想、有深度、有品质的优秀作品，播出时长大幅增加，取得了广泛的社会影响和良好的传播效果，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要。 | 5 | 4.5
|  |  | 广播电视公益广告创意、制作、播出工作水平和社会关注度不断提高 |  | 优良中低差 |  | 专项资金扶持，促进了我市广播电视公益广告创意、制作、播出工作水平的不断提高，调动全社会关注、参与广播电视公益广告的积极性和创造性，促进社会主义核心价值观、全社会凝聚力的形成。 | 6 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意率 |  | ≥90% |  | 98% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 94.6991
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。