## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 安全播出和网络安全技术支撑
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 贾宝刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565366
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 535.451 |  | 535.451 | 534.171 | 10 | 99.76% |  | 9.9761
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 535.451 |  | 535.451 | 534.171 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 夯实安全播出和网络安全保障基础，助力营造北京视听节目传播良好行业环境。 | [5 empty] | 开展常态化安全播出和网络安全保障技术支撑服务，提升全市广电行业安全播出和网络安全保障能力，夯实安全保障基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 安全播出保障检查 |  | ≥28家 |  | 28家 | 5 | 5
|  |  | 信息系统漏洞检测 |  | ≥30个（套） |  | 30个（套） | 5 | 5
|  |  | 网络安全演练 |  | 1场 |  | 1场 | 5 | 5
|  |  | 网络安全保障检查 |  | ≥40家 |  | 40家 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 系统安全运转 |  | 优良中低差 |  | 全年系统运转安全。 | 5 | 4.5
|  |  | 安全播出监管分析材料客观、公正 |  | 优良中低差 |  | 评估、检查、检测报告客观公正。 | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 监管相关工作完成的及时性 |  | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 运维监管周期 |  | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 网络安全检查技术支撑 |  | ≤114万元 |  | 114万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 安全播出监管尾款 |  | ≤115.2万元 |  | 115.2万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 广播电视科技管理 |  | ≤1.2万元 |  | 0.76万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目总成本 |  | ≤535.45099万元 |  | 534.17099万元 | 5 | 5
|  |  | 广播电视安全播出保障技术支撑 |  | ≤48万元 |  | 47.76万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力营造北京视听节目传播良好行业环境 |  | 优良中低差 |  | 通过隐患排查整改，确保系统安全稳定运行，保障广播电视良好传输秩序。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 夯实安全播出和网络安全保障基础 |  | 优良中低差 |  | 通过检查整改，不断优化安全播出和网络安全保障体系，夯实基础。 | 15 | 12.5
|  |  | 监管能力和服务水平不断提升 |  | 优良中低差 |  | 本项目为科学监管、有效监管提供大量支撑材料，不断提升监管能力和服务水平。 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 94.9761
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。