## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 网络原创视听节目管理及精品创作提升工程
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 崔乐 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565375
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 262.644 |  | 238.944 | 213.4241 | 10 | 89.32% |  | 8.932
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 262.644 |  | 238.944 | 213.4241 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、按照国家广电总局要求，开展网络原创视听节目上线播出前审查，邀请专家对网络动画片、网络微短剧、网络综艺及专题节目进行前置性剧本评议和成片审查。 二、开展网络原创视听节目精品项目论证评议及专家咨询，邀请主管部门、广电机构、高等院校、中央媒体等多方专家对网络剧、网络电影、网络动画片、网络综艺及专题节目等原创节目进行论证评议，引导培育北京网络文艺精品。 三、购买相应工作所需存储设备。 四、组织开展网络文艺作品评议 | [5 empty] | 一、开展网络原创视听节目上线播出前审查，全年审查网络影视剧规划备案5669部，剧本1450部（集），完成片280部（集）。 二、全年开展5次精品项目论证评议及专家咨询；组织召开网络影视剧创作人员培训1次，网络综艺及网络视听专题节目创作人员培训1次，“送专家到企业”培训1次。 三、自行采购2台存储设备。 四、2023年3月，完成评议组织与协调子项合同签订，4月支付合同金额15.9488万；10月完成尾款支付3.9872万。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 召开专家咨询研讨 |  | ≥4次 |  | 5次 | 2 | 2
|  |  | 网络微短剧完成片审查 |  | ≥12集 |  | 85集 | 2 | 1.4 | 绩效目标设计不合理，全年审核网络微短剧完成片数量超出预期。下一步结合北京市网络视听平台及节目制作机构发展情况优化目标设定。
|  |  | 网络影视剧规划备案审核量审查 |  | ≥5520部 |  | 5669部 | 2 | 2
|  |  | 网络文艺作品评论 |  | ≥24篇 |  | 40篇 | 1 | 1
|  |  | 网络综艺及网络视听专题节目创作人员培训次数 |  | ≥1次 |  | 1次 | 1 | 1
|  |  | 网络剧完成片审查 |  | ≥150集 |  | 130集 | 2 | 1.73 | 网络影视行业进入减量提质新阶段，申报数量有所减少。下一步结合北京市属网络视听平台及影视节目制作机构发展情况优化目标设定。
|  |  | 网络综艺及网络视听专题节目（含分集类网络纪录片）完成片审查 |  | ≥72集 |  | 39集 | 2 | 1.08 | 网络影视行业进入减量提质新阶段，申报数量有所减少。下一步结合北京市属网络视听平台及影视节目制作机构发展情况优化目标设定。
|  |  | 网络动画片完成片审查 |  | ≥18集 |  | 17集 | 2 | 1.89 | 网络影视行业进入减量提质新阶段，申报数量有所减少。下一步结合北京市属网络视听平台及影视节目制作机构发展情况优化目标设定。
|  |  | 网络微短剧剧本审查 |  | ≥408集 |  | 726集 | 2 | 2
|  |  | 网络影视剧创作人员培训 |  | ≥1次 |  | 1次 | 2 | 2
|  |  | 网络动画片剧本审查 |  | ≥100集 |  | 0集 | 2 | 0 | 网络动画片申报量较少，全年未产生剧本审核工作。下一步结合北京市网络视听平台及节目制作机构发展情况优化目标设定。
|  |  | “送专家到企业”培训次数 |  | ≥1次 |  | 1次 | 1 | 1
|  |  | 网络影视数据处理 |  | ≥12期 |  | 18期 | 1 | 1
|  |  | 网络电影完成片审查 |  | ≥30部 |  | 18部 | 2 | 1.2 | 网络影视行业进入减量提质新阶段，申报数量有所减少。下一步结合北京市属网络视听平台及影视节目制作机构发展情况优化目标设定。
|  |  | 网络电影剧本审查 |  | ≥50部 |  | 76部 | 2 | 2
|  |  | 网络文艺精品工程组织与协调 |  | ≥12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 网络剧剧本审查 |  | ≥400集 |  | 648集 | 2 | 2
|  |  | 购买存储设备数量 |  | ≥2台 |  | 2台 | 2 | 2
|  | 质量 指标 | 设备采购合格率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 网络文艺作品评议效果 |  | 优良中低差 |  | 通过局公众号发布精品项目介绍等文章，获得良好宣传效果。 | 2 | 2
|  | 时效 指标 | 项目实施周期 |  | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 项目实施及完成及时性 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤238.944000万元 |  | 213.4241万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年获得我局扶持、推优项目数量 |  | ≥20部 |  | 87部 | 20 | 16 | 绩效目标设计不合理，全年获得我局和总局扶持推优的网络视听节目数量超出预期。下一步结合北京市网络视听平台及节目制作机构发展情况优化目标设定。
|  | 可持续影响指标 | 全年获得总局扶持、推优项目数量 |  | ≥5部 |  | 127部 | 20 | 14
总分 | [7 empty] | 100 | 84.232
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。