## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京新视听国际传播专项活动项目（含港澳台）
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 753.95 |  | 731.468 | 641.54 | 10 | 87.71% |  | 8.7706
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 753.95 |  | 731.468 | 641.54 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加快实施中国优秀影视走出去工程，提高北京优秀视听作品国际市场影响力、竞争力和传播力，2024年，我局拟对北京优秀影视剧海外展播季进行升级，进一步提高活动规格，统筹在亚洲、欧洲、非洲及中东地区全年持续开展视听国际交流，组织“北京新视听联合展台”参加国际视听知名节展。同时，根据京港视听战略合作协议，进一步加强与香港贸易发展局的对接，筹备参加2025年香港国际影视展有关事项，以此为抓手开展港澳台视听文化交流，提升我市视听行业国际化程度，助力全国文化中心、国际交往中心建设。 | [5 empty] | 2024年，安排四个出访团组，前往非洲方向（坦桑尼亚、肯尼亚）、中东方向（突尼斯、卡塔尔）、欧洲方向（法国、意大利、希腊）、亚洲（新加坡、马来西亚）成功执行了北京优秀影视剧海外展播季系列活动，加强国际视听交流，取得了显著成效。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 组织中外对接合作活动 |  | ≥50场 |  | 61场 | 6 | 6
|  |  | 展播及推介优秀影视作品 |  | ≥50部 |  | 53部 | 6 | 6
|  | 质量 指标 | 达成意向合作 |  | ≥4个 |  | 6个 | 6 | 6
|  |  | 现场安全，活动顺利开展 |  | 优 |  | 所有国内外活动全部安全顺利举行。 | 6 | 5
|  |  | 提升媒体关注度 |  | 优 |  | 展播季活动受到国内外媒体广泛报道。 | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 项目整体完成时间 |  | ≤11月 |  | 12月 | 6 | 5.5 | 偏差原因：个别出访活动因客观因素延迟执行。 改进措施：下一步，加强项目管理，科学统筹执行进度。
|  |  | 北京优秀影视剧海外展播季（产业方向、内容方向）招标时间 |  | ≤6月 |  | 4月 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤731.468万元 |  | 641.54万元 | 5 | 5
|  |  | 北京优秀影视剧海外展播季成本 |  | ≤641.54万元 |  | 641.54万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强行业间对接 |  | 优 |  | 成功通过展播季项目促进影视+文旅、影视+教育跨行业合作。 | 10 | 8
|  |  | 提升活动品牌影响力 |  | 优 |  | 2024年是展播季第十年，成功配套各主场外交活动。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 提升北京视听产业在国际市场影响力、竞争力和传播力 |  | 优 |  | 支持北京视听企业及内容走向中东、亚洲、欧洲、非洲等各地。 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 91.2706
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。