北京市广播电视局

中关村论坛新视听科技创新发展平行论坛

及创新成果展项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目背景。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提到聚焦新一代信息技术等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用。北京市作为全国科技创新中心，持续强化新视听领域的技术创新与产业集聚，先后出台《北京市超高清视频产业发展行动计划》《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》等政策，明确加快推动超高清视频产业发展。在此背景下，北京市广播电视局（以下简称“市广电局”）紧扣国家战略和首都城市定位，申报中关村论坛新视听科技创新发展平行论坛及创新成果展项目（以下简称“项目”），旨在依托中关村论坛、中国北京国际科技产业博览会（以下简称“科博会”）等国际性平台，组织开展超高清视听科技创新发展论坛及超高清视听科技展，展示“十四五”以来北京市在视听科技领域的突破性成果，推进北京市超高清视听全产业链优化升级，推动相关科技成果转化和应用落地，助力北京建设具有全球影响力的科技创新中心。

2.项目主要内容及实施情况。项目主要包括3项具体活动，即完成《“中国（北京）超高清电视先锋行动计划”合作备忘录》签约仪式、超高清视听科技创新发展论坛、超高清视听科技展。截至2024年12月31日，3项具体活动均已圆满完成，具体项目内容及实施情况见表1。

表1：具体项目内容及实施情况

| 具体活动 | 举办时间 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 《“中国(北京)超高清电视先锋行动计划”合作备忘录》签约仪式 | 2024年4月25日上午 | 国家广播电视总局、工业和信息化部、中央广播电视总台、北京市人民政府在京签署《“中国(北京)超高清电视先锋行动计划”合作备忘录》。 |
| 超高清视听科技创新发展论坛 | 2024年4月27日下午 | 邀请国际国内行业顶尖的专家和代表，以超高清产业协同发展为着力点，研讨如何完善超高清视听产业政、产、学、研、用协同体系，超高清视听产业在技术、产品和服务等方面的迭代升级。 |
| 超高清视听科技展 | 2024年7月13日-16日 | 主要面向北京新视听技术企业和机构，聚焦新视听领域的新产品、新技术、新业态，通过生动与多元形式，集中推广新一代视听和信息技术，展示最新的科研成果和新技术实际应用与落地。 |

3.项目资金投入及使用情况。2024年，项目投入市级财政资金282.30万元，主要用于场地租用、会场及展区搭建布置、物料筹备等事项。截至2024年12月31日，实际支出282.26万元，预算执行率99.98%。

- （二）项目绩效目标

市广电局在编制2024年度项目预算时，结合年度拟开展的主要工作内容，围绕项目实施的预期效果，进一步明确了年度绩效目标：在2024年中关村论坛期间举办新视听科技创新平行论坛及创新成果展，对“十四五”以来北京市新视听科技创新成果进行集中推广展示，集中展示超高清、人工智能、未来视听科技方面全球领先科技创新应用，助力首都科技创新中心建设。同时，将绩效目标进一步细化为各项绩效指标。具体指标设定见表2。

表2：项目绩效指标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤283.3922万元 |
|  |  | 创新成果展成本 | ≤187.9962万元 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 创新成果展参与机构 | ≥6家 |
|  |  | 新视听科技创新发展平行论坛 | ＝1场 |
|  |  | 创新成果展 | ＝1场 |
|  | 质量指标 | 创新成果展现场吸引参与人 | ≥2000人次 |
|  |  | 平行论坛现场吸引观众 | ≥300人次 |
|  |  | 专家参与人数 | ≥8人 |
|  | 时效指标 | 活动持续时间 | ≥1天 |
|  |  | 项目整体完成时间 | ≤12月 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 搭建交流合作平台，探索新视听未来科技发展方向 | 优 |
|  |  | 突出活动特色，培育品牌价值 | 优 |
|  | 可持续影响指标 | 提升北京市科技企业在全国范围内的知名度 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与机构满意度 | ≥90% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象和范围为2024年度项目决策、过程、产出及效益情况。通过对项目进行全面评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，进一步优化中关村论坛新视听科技创新发展平行论坛及创新成果展相关工作，为提高财政资金配置效率和使用效益提供参考依据。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则和方法。本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家评议等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行评价，形成综合结论。

2.评价指标体系与评分标准。根据绩效评价相关文件精神，结合项目特点，设计绩效评价指标体系。在一、二级指标基础上，结合评价要点，设置三级指标，并依据指标的重要性赋予不同权重和分值。评价指标体系总分值为100分，其中，决策10分、过程20分、产出40分、效益30分。具体评价过程中，基于收集的资料，严格遵循评价规则，依托对项目的深入了解和预算绩效管理领域专业判断，对项目绩效进行打分和评级。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100（含）分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

根据项目实际情况，组建评价工作组，深入分析项目资料。遴选专家，组成评价专家组。召开现场评价会，邀请市人大代表全程参与、监督，市人大代表对评价工作给予充分肯定。结合人大代表和专家组意见，编写绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

项目设立是贯彻落实中央关于科技发展重要指示精神的有力举措，契合北京作为全国文化中心、科技创新中心的战略定位，符合行业发展需要，与市广电局部门职责相匹配。通过项目实施有助于促进超高清视听领域科技成果转化和应用落地，不断提升新视听创新水平，在国际科技创新的舞台上体现广电担当，作出广电贡献。项目立项依据充分、程序规范，项目资金及时足额到位，预算执行情况较好，项目产出达到了年度绩效目标的要求，且取得了良好的效益。

经全面分析，综合评价该项目得分93.38分，绩效级别评定为“优”。其中，项目决策得分9.54分，项目过程得分19.18分，项目产出得分39.36分，项目效益平均得分25.30分。具体评分情况见表3。

表3：项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 9.54 |
| 项目过程 | 20.00 | 19.18 |
| 项目产出 | 40.00 | 39.36 |
| 项目效益 | 30.00 | 25.30 |
| 综合得分 | 100.00 | 93.38 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.项目立项分析。项目设立旨在深入贯彻落实“十四五”规划及《北京市超高清视频产业发展行动计划》《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》等文件要求，是推动北京超高清视听产业高质量发展的有利契机。项目符合市广电局“组织拟订本市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查”的部门职能，与《北京市“十四五”时期广播电视和网络视听发展规划》相符合，与2024年度重点工作任务相匹配，立项依据充分。按照北京市项目预算管理办法要求，项目经过可行性研究、专家论证和集体决策等程序，立项程序规范。

2.绩效目标分析。项目定位于集中展示超高清、人工智能、未来视听科技方面全球领先科技创新应用，助力首都科技创新中心建设，并按照预期产出及效益设置了年度绩效目标。绩效目标与项目实施内容相符合，与预算资金量相匹配，绩效目标设定科学、合理。同时，从成本、产出、效益和满意度等方面将绩效目标细化、量化为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量。

3.资金投入分析。项目依据行业收费标准、市场价格进行预算测算，并经过预算评审。预算构成与工作内容相符，测算依据较清晰明确，预算编制科学。项目资金在预算额度内分配，资金分配合理。

- （二）项目过程情况

1.资金管理情况。2024年度项目预算申报282.30万元，年初预算批复282.30万元，实际支出282.26万元，预算执行率为99.98%。项目严格遵循国家和北京市相关财务管理规定以及市广电局内部财务管理制度，资金支出按要求履行相关报批手续，支出程序完整，会计核算规范，项目资金使用合规。

2.组织实施情况。2024年2月，市广电局采用公开招标的方式遴选供应商，最终确定中标金额282.26万元。2024年4月，双方签订项目采购合同并支付首付款。2024年4月-7月项目按计划推进各项工作，组建执行工作组、明确活动组织架构、做好活动筹备、协调工作，于7月底前完成了活动举办。2024年11月，项目通过验收，12月支付尾款。项目执行有效，责任明确，各项工作有序推进。

- （三）项目产出情况

1.项目产出数量分析。项目按计划完成数量指标，个别指标超额完成。一是举办“中国（北京）超高清电视先锋行动计划”合作备忘录签约仪式1场，现场发布了《北京市超高清视听先锋行动计划（2024-2026年）》。二是举办以“数智赋能  未来视听”为主题的超高清视听科技创新发展论坛1场。三是举办第二十六届科博会超高清视听科技展1场，共邀请12家超高清产业链上下游机构参与。项目具体数量实现情况见表4。

表4：项目产出数量实现情况表

| 二级指标 | 三级指标 | - 年度指标值 | - 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 创新成果展参与机构 | ≥6家 | 12家 |
|  | 新视听科技创新发展平行论坛 | ＝1场 | 1场 |
|  | 创新成果展 | ＝1场 | 1场 |

2.项目产出质量分析。项目各项质量指标均达标。一是超高清视听科技创新发展论坛共邀请到11位国内外的专家学者参与主旨演讲和高峰对话，论坛总参会人数达500人次。二是超高清视听科技展现场展示了19个超高清视听产业项目，吸引大量观众前来参观，共接待境内外观众超3000人次。项目具体质量实现情况见表5。

表5：项目产出质量实现情况表

| 二级指标 | 三级指标 | - 年度指标值 | - 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量指标 | 创新成果展现场吸引参与人 | ≥2000人次 | 3000人次 |
| 续上页 | 平行论坛现场吸引观众 | ≥300人次 | 500人次 |
|  | 专家参与人数 | ≥8人 | 11人 |

3.项目产出时效分析。项目招投标、活动筹备及举办、项目验收总结等工作均按照预期进度执行，项目产出时效完成情况较好。项目具体时效实现情况见表6。

表6：项目产出时效实现情况表

| 三级指标 | - 年度指标值 | - 实际完成值 |
| --- | --- | --- |
| 活动持续时间 | ≥1天 | 5天，2024年4月25日半天、4月27日半天、7月13日-16日4天 |
| 项目整体完成时间 | ≤12月 | 7月完成活动举办、11月完成项目验收 |

4.项目产出成本分析。项目按照市广电局预算管理和项目资金管理制度规定，依据预算批复开展相关业务工作，未出现无预算、超预算支出，项目成本控制较好。

- （四）项目效益情况

1.项目效益实现情况。

一是在全国率先开展超高清视听全产业链优化升级试点。在中关村论坛年会期间，正式签署了《“中国（北京）超高清电视先锋行动计划”合作备忘录》，为超高清视听产业发展指明了方向、提供了遵循，标志着我国超高清视听产业进入新阶段。通过在京试点，探索超高清视听产业高质量发展的实施路径，助推全国超高清视听全产业链优化升级，为全国超高清产业发展提供“北京样板”。

二是开拓科技创新深度赋能视听发展的新格局。超高清视听科技创新发展论坛是首次在中关村科技论坛上举办视听领域专业论坛；超高清视听科技展是市广电局首次参展科博会，首次在科博会上展示超高清全产业链优化升级项目，也是广电科技首次在科博会亮相。项目实施促进了超高清技术与视听产业创新发展和深度赋能合作，助推相关科技成果转化和应用落地。

三是努力打造国际一流的中国数字视听制作中心。超高清视听科技创新发展论坛立足北京打造全国科技中心的视野，关注全球超高清发展现状及趋势，邀请全球超高清领域的典型代表共同参与研讨，分享全球最新科技成果，进一步促进中外超高清产业深度交流合作。超高清视听科技展聚焦科技创新，展示超高清全产业链全貌，重点展示国产化新技术，推动视听新技术走进大众，19个展项均为国内甚至全球领先的“首个”“首创”超高清视听技术。项目实施有效促进视听领域的国际交流合作，有助于北京全国科技中心的打造与创新发展。

2.服务对象满意度情况。项目针对活动参与嘉宾、观众和参与机构设计了《满意度调查问卷》，嘉宾和观众整体满意度超94.20%、参与机构整体满意度100%。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

一是多环节加强深度交流。超高清视听科技创新发展论坛通过设置交流研讨、科技展示、战略签约、应用发布、联盟成立等多种环节，加强国内外视听领域与科技领域的深度交流、碰撞，指引创新方向，激发创新动能。

二是全链条展示产业生态。超高清视听科技展充分协调、调度产业资源，汇集超高清视听产业链上下游各环节企业，聚合最新科学技术，展示北京市在超高清视听全产业链优化升级中的努力、成果和目标。

三是多渠道强化宣传效果。充分联动中央及北京各级媒体，形成合力，采取灵活多样，富有特色的宣传方式，把论坛和展会的特点、亮点、成果等信息多形式、多角度进行传播，发挥有力的导向作用。

- （二）存在的问题及原因分析

一是效益实现情况的量化数据、典型案例分析不够充分，相关佐证材料有待进一步收集。二是服务对象对议题设置方面的满意度有待进一步提高，且满意度问卷题目设置较为简单，问卷设计尚需优化。

六、有关建议

一是加强对项目实施的量化数据、典型案例等的收集、归纳、分析，充分体现财政资金投入效果。

二是进一步优化满意度问卷设计，充分掌握参与机构、观众、嘉宾对活动体验、组织服务、活动效果与影响力等方面的满意度。

- 七、其他需要说明的问题

无。

项目原计划为2项具体活动，为超高清视听科技创新发展论坛和超高清视听科技展。实际执行阶段，按工作需要，为确保《“中国(北京)超高清电视先锋行动计划”合作备忘录》签约仪式庄重、简约、有序，从超高清视听科技创新发展论坛中分拆出来单独举办。