## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 媒体融合交流促进活动服务
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 809.57 |  | 809.57 | 808.4 | 10 | 99.86% |  | 9.9855
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 809.57 |  | 809.57 | 808.4 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻落实中央关于加快推进媒体深度融合发展的决策部署，推动建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，发挥视听在媒体融合中的引领作用，充分激发融媒机构创新创作热情，深度挖掘科技企业技术资源优势，发现和培养全媒体人才，打造搭建权威、专业、高端、务实，具有全国示范引领意义的媒体融合交流合作平台。 | [5 empty] | 通过举办媒体融合“一会一赛”和京津冀交流活动，聚焦媒体融合前沿技术和产业升级，探讨媒体融合发展的关键问题，挖掘技术潜能与创新动能，探索新媒体应用场景，推动产学研用对接，进一步搭建资源对接机制，优化视听产业生态，打造引领全国媒体融合发展的交流合作平台。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 媒体融合创新创意大赛评选出的技术或作品 |  | ≥30个 |  | 91个 | 4 | 2 | 偏差原因：政策原因，签订补充协议约定媒体融合创新创意大赛延期至2025年5月完成，2024年未组织评选工作。2025年5月完成评审和结果公布。 后续改进措施：根据历史年度大赛举办情况和实际情况，合理设定目标。
|  |  | 媒体融合发展大会活动现场吸引观众 |  | ≥600人 |  | 1200人 | 5 | 5
|  |  | 媒体融合创新创意大赛评审工作 |  | ≥3次 |  | 10次 | 4 | 2 | 偏差原因：政策原因，签订补充协议约定媒体融合创新创意大赛延期至2025年5月完成，2024年未组织评审工作。2025年5月完成评审和结果公布。 后续改进措施：根据历史年度大赛举办情况和实际情况，合理设定目标。
|  |  | 媒体融合发展大会举办主题研讨活动 |  | ≥8场 |  | 13场 | 5 | 5
|  |  | 京津冀媒体融合交流举办京津冀媒体融合交流专题活动 |  | ≥5场 |  | 5场 | 3 | 3
|  |  | 京津冀媒体融合交流参与机构 |  | ≥50家 |  | 92家 | 3 | 3
|  | 质量 指标 | 媒体融合创新创意大赛评审程序规范度 |  | ≥99% |  | 100% | 3 | 2.1 | 偏差原因：政策原因，签订补充协议约定媒体融合创新创意大赛延期至2025年5月完成，2024年未组织评审工作。2025年5月完成评审和结果公布。 后续改进措施：根据历史年度大赛举办情况和实际情况，合理设定目标。
|  |  | 媒体融合发展大会专家参与人数 |  | ≥60人 |  | 130人 | 3 | 3
|  | 时效 指标 | 京津冀媒体融合交流专家参与人数 |  | ≥20人 |  | 37人 | 3 | 3
|  |  | 媒体融合发展大会持续时间 |  | ≥2天 |  | 3天 | 2 | 2
|  |  | 项目整体完成时间 |  | ≤12月 |  | 媒体融合创新创意大赛延期至2025年5月完成。 | 5 | 3 | 偏差原因：政策原因，签订补充协议约定媒体融合创新创意大赛项目延期至2025年5月完成。 后续改进措施：根据历史年度大赛举办情况和实际情况，合理设定目标。
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤809.57万元 |  | 808.4万元 | 7 | 7
|  |  | 第四届新视听媒体融合创新创意大赛成本 |  | ≤178.8万元 |  | 177.8万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建交流合作平台探索媒体融合未来发展方向 |  | 优 |  | 打造了引领全国媒体融合发展的交流合作平台，探索了媒体融合未来发展方向。 | 7.5 | 7
|  |  | 突出品牌活动特色，培育品牌价值 |  | 优 |  | 打造了具有首都特色和全国影响力的媒体融合品牌。 | 7.5 | 6.5
|  | 可持续影响指标 | 品牌活动行业影响力持续提升 |  | 优 |  | 媒体融合品牌活动行业影响力有较大提升。 | 7.5 | 7
|  |  | 提升北京市媒体融合发展在全国的影响力 |  | 优 |  | 北京市媒体融合发展引领全国，影响力较大。 | 7.5 | 6.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与机构满意度 |  | ≥90% |  | 99.45% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90.0855
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。