## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 播音员主持人资格考试
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 81.1316 |  | 81.1316 | 76.8929 | 10 | 94.78% |  | 9.4776
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.1316 |  | 81.1316 | 76.8929 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过组织北京考区广播电视播音员主持人资格考试，进一步规范行业管理，达到在北京地区从事广播电视播音主持人岗位工作的人员，具备出镜播音职业资质，持有播音员主持人资格证上岗从业，逐步走向正规化、规范化道路。 | [5 empty] | 按照总局《关于推进资格考试计算机化考试改革工作通知》要求，北京考区全面推行“机考”工作，坚持“精精益求精、万万无一失”的工作标准，严格实行属地责任制和“一把手”负责制，全面升级考务服务，加大对考务人员培训，组织签订保密承诺书，确保北京考区资格考试安全运行。2024年9月7日、8日同步全国组织实施，2024年北京考区资格考试报名考生1225人，资格审核合格1207人，参考考生941人，约占全国考生十分之一，考生数量持续保持高位，为首都广播电视网络视听行业发展提供有力人才支撑。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 考场设置 |  | ≥50个 |  | 42个 | 5 | 4.2 | 偏差原因：因首次采用机考模式组织考试，考场人数受机位多少限制，加之考生个人原因未参加考试，导致测算考场数量偏差。 改进措施：加强考务工作统筹，加大宣传力度，提高场地利用率。
|  |  | 考点设置 |  | ≥2个 |  | 4个 | 5 | 5
|  |  | 监考人员、摄像师及考务工作人员培训人数 |  | ≥200人 |  | 211人 | 5 | 5
|  |  | 考生总人数 |  | ≥1000人 |  | 1207人 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 为考生提供人性化服务 |  | 优 |  | 突出考务组织“专业化、便利化、人性化”服务理念，在推进考点选址、专线接听、电子核验等方面向前一步，率先开通网上缴费功能，实现报名、审核、缴费“一站式”线上服务。 | 4 | 3.8
|  |  | 培训考试内容合理性 |  | 优 |  | 按照笔试、口试、志愿者等各类监考及考务人员，分层分类系统培训，确保流程衔接到位、操作执行到位。 | 4 | 3.8
|  |  | 组织程序规范 |  | 优 |  | 建立“一办五组”工作模式，加强考试管理制度、组织执行手册和应急预案编制，多次开展考前实景演练，确保各环节衔接顺畅。 | 4 | 3.8
|  | 时效 指标 | 开始考试时间 |  | ≤9月 |  | 9月 | 4 | 4
|  |  | 项目按期完成率 |  | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤81.13157万元 |  | 76.89295万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员素质，加强广播电视队伍建设 |  | 优 |  | 通过设置播音员主持人岗位资格准入，有力促进了从业人员的知识更新与能力素质的提升，极大提高了广播电视播音员主持人整体素质，有利于广播电视机构更好地选贤用能，对加强广播电视人才队伍建设发挥了积极的作用。 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 规范广播电视播音员主持人职业资格管理 |  | 优 |  | 广播电视播音员主持人是新闻舆论队伍的重要组成部分，资格考试作为行业管理、队伍建设、制度规范的重要载体，必须压实各方责任，确保资格考试工作万无一失，推动资格管理工作不断取得新进展。 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门表彰通报 |  | 优 |  | 被评为2024年资格考试组织工作先进单位。 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 93.0776
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。