## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市提升广播电视和网络视听业国际传播力奖励扶持专项资金
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3065.562 |  | 2065.562 | 2060.75 | 10 | 99.77% |  | 9.9767
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3065.562 |  | 2065.562 | 2060.75 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过面向全行业的北京市广播电视和网络视听业国际传播力奖励扶持专项资金，对北京广播电视网络视听业“走出去”工作进行持续的、有重点的扶持奖励，吸引调动北京广播电视网络视听行业更加积极地参与对外传播，更好地服务于全国文化中心和国际交往中心建设。 | [5 empty] | 通过奖励扶持对外传播译制项目、优秀版权输出项目、平台建设项目及效能提升项目，进行了持续的、有重点的扶持奖励，吸引调动了北京广播电视和网络视听行业更加积极地参与对外传播，实现了更好地服务于全国文化中心和国际交往中心建设，提高了北京广播电视和网络视听业的国际化水平，根据最终评审结果拟定了扶持项目数。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 项目涵盖语种数量 |  | ≥10个 |  | 14个 | 6 | 6
|  |  | 扶持项目数量 |  | ≥40个 |  | 62个 | 6 | 6
|  |  | 扶持企业数量 |  | ≥10家 |  | 35家 | 6 | 5.4 | 偏差原因：申报实际情况存在不可控因素，导致预测偏差 改进措施：下一步将根据往年平均值合理设置目标
|  | 质量 指标 | 奖励项目主题 |  | ≥5类 |  | 5类 | 6 | 6
|  |  | 奖励项目种类 |  | ≥3类 |  | 4类 | 6 | 6
|  | 时效 指标 | 奖励资金拨付及时性 |  | 优 |  | 奖励资金拨付及时 | 5 | 5
|  |  | 项目整体完成时间 |  | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤3065.562万元 |  | 2060.75万元 | 5 | 5
|  |  | 第三方组织管理服务 |  | ≤65.562万元 |  | 65.55万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励项目海外影响力提升 |  | 优 |  | 项目涵盖语种丰富，海外影响力提升。 | 15 | 10.5
|  |  | 推动更多北京广播电视网络视听业务走出去 |  | 优 |  | 支持更多企业、更多项目参与走出去，推动更多北京广播电视网络视听业务国际化发展。 | 15 | 11
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对项目组织工作的满意度 |  | 优 |  | 通过问卷调查，企业对项目组织总体满意。 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 89.8767
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。