## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 转播站运维
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 949.6388 |  | 949.6388 | 949.2188 | 10 | 99.96% |  | 9.9956
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 949.6388 |  | 949.6388 | 949.2188 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播电视发射机等设备长期安全正常运行； 2.保证中央、北京及各区广播电视节目长期服务于广大的山区百姓，保障广播电视安全播出。 | [5 empty] | 1.房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播、电视发射机等设备得到及时有效的维护，设备正常平稳运行； 2.北京第一套广播和地面数字电视节目覆盖情况良好，各区覆盖区域内广大的山区百姓能够正常收听收看到广播电视节目，保证了广播电视安全播出。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 维护台站及设备数量 |  | 5 座（处） |  | 5 座（处） | 6 | 6
|  | 质量 指标 | 转播站巡检覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 广播电视信号稳定性安全性 |  | 优 |  | 通过维护，实现了五个转播站广播电视节目正常播出。 | 6 | 5
|  |  | 设备工作状态正常 |  | 优 |  | 通过维护，实现了五个转播站广播电视设备稳定运行。 | 6 | 5
|  | 时效 指标 | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 转播站故障应急响应时间 |  | ≤2小时 |  | ≤1小时 | 5 | 5
|  |  | 每季度转播站设备巡检频次 |  | ≥1次 |  | 2次 | 6 | 6
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 转播站日常维护 |  | ≤615.4352万元 |  | 615.0152万元 | 4 | 4
|  |  | 项目成本控制数 |  | ≤949.6388万元 |  | 949.2188万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众基本公共文化权益得到保障 |  | 优 |  | 保证中央及北京市广播、电视节目长期服务于广大山区群众，丰富北京市广大山区群众的精神文化生活，为北京市广大群众提供优质的公共文化服务。 | 10 | 8
|  |  | 广播电视覆盖能力和公共服务能力显著提升 |  | 优 |  | 通过持续做好维护工作，保证了广播、电视节目长期服务于广大山区群众，丰富北京市广大山区群众的精神文化生活，为北京市广大群众提供优质的公共文化服务。 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 公共服务均等化持续推进 |  | 优 |  | 通过无线覆盖确保山区群众也能享受广播电视服务，推进公共服务均等化。 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 91.9956
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。