## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中国（北京）国际视听大会项目
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 498.8004 |  | 498.8004 | 498 | 10 | 99.84% |  | 9.984
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 498.8004 |  | 498.8004 | 498 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以北京国际视听大会为平台，整合国内外视听产业资源，加快构建高精尖经济结构，推动北京视听产业转型升级，助力北京“四个中心”建设。 | [5 empty] | 大会充分发挥首都广播电视和网络视听资源优势，突出创新性、国际化、时效性、智能化，在促进国际交流合作、推动产业提质升级、深化技术创新应用等方面发挥了重要作用，引发行业热烈反响，取得良好成效。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 参加国家和地区 |  | ≥3个 |  | 20个 | 3 | 2.1 | 偏差原因：国际嘉宾对大会的关注度和参与热情高涨，远超过预期。 改进措施：后续年度考虑上一年度实际完成情况合理设置目标。
|  |  | 举办专家讲座、学术交流会议场次 |  | ≥10场 |  | 15场 | 5 | 5
|  |  | 参与宣传的媒体 |  | ≥20家 |  | 937家 | 3 | 2.1 | 偏差原因：大会引发业内广泛关注，媒体传播覆盖面远超预期目标。 改进措施：后续年度考虑上一年度实际完成情况合理设置目标。
|  |  | 参展机构 |  | ≥100个 |  | 60个 | 3 | 1.8 | 偏差原因：根据最新要求改变举办形式，大会通过设立成果区、参观体验等形式，组织60家企业参与，参展机构略少于预期。 改进措施：后续年度考虑上一年度实际完成情况合理设置目标。
|  | 质量 指标 | 学术会议、专家讲座吸引观众平均每场人次 |  | ≥50人次 |  | 100人次 | 5 | 5
|  |  | 现场安全，活动顺利开展 |  | 优 |  | 现场安全，活动顺利开展。 | 10 | 10
|  |  | 吸引行业内专家学者参与每场人次 |  | ≥50人次 |  | 27人次 | 3 | 1.6 | 偏差原因：受各场活动时长及场地所限，每场参与的专家学者人次略少于预期。 改进措施：后续年度考虑上一年度实际完成情况合理设置目标。
|  | 时效 指标 | 经费支付及时性 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 大会举办天数 |  | ≥2天 |  | 2天 | 3 | 3
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 会议活动 |  | ≤227.2375万元 |  | 227万元 | 5 | 5
|  |  | 总成本 |  | ≤498.8004万元 |  | 498万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集中展示行业全产业链 |  | 优 |  | 通过设置论坛研讨、成果发布、产品技术展示、投资洽谈等板块，集中展示视听行业全产业链发展情况，有效促进产业生态融合、技术创新和交流合作。 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 创新技术产品与融合应用 |  | 优 |  | 围绕沉浸式超高清、智能摄制等内容，邀请业内知名专家学者、行业头部企业现场研讨交流，有力推动了创新技术产品与融合应用。 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加机构对大会的满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 90.584
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。