## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | “京琅琊”人才工程开发与培养
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 210.1921 |  | 144.0939 | 135.2586 | 10 | 93.87% |  | 9.3868
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 210.1921 |  | 144.0939 | 135.2586 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为落实市人力社保局要求，重点开展播音主持、广播电视工程系列年度职称评审；为落实市委宣传部要求，组织“四个一批”人才、人才培养资助项目评审，以及“京琅琊”人才和全国广播电视和网络视听领军人才、青年创新人才评审，进一步科学规范人才和项目评选推荐。 2.为落实《国家广播电视总局关于印发<全国广播电视和网络视听“十四五”人才发展规划>的通知》，北京市广电局制定印发《北京大视听人才行动计划（2023年-2025年）》，《计划》明确了以“京琅琊”人才品牌建设统领行业高层次人才发展，预计到2025年遴选“京琅琊”名家大师、领军人才、青创人才达到100人，通过人才发布，营造创先争优的良好发展氛围，通过视听学院建设，为“京琅琊”新闻宣传、文艺创作、科技与工程、经营管理、国际传播五类人才做好涵育。 | [5 empty] | 1.落实市人力社保局要求，开展了播音主持、广播电视工程系列年度职称评审；落实市委宣传部要求，组织国家和北京市高层次人才工程项目评审，“京琅琊”人才评审，进一步科学规范人才和项目评选推荐。 2.依据《北京大视听人才行动计划（2023年-2025年）》，制定出台《北京大视听“京琅琊”人才专项实施办法》和遴选实施方案，设置名家、领军、青年创新三个衍生品牌，包含新闻宣传、文艺创作、科技与工程技术、国际传播、经营管理5大界别。上半年启动专项遴选以来，受到行业广泛关注，经评审后，5个界别共17人入选，为构建梯次配备、多元储备、界别齐备的大视听人才队伍奠定坚实基础。2024北京国际视听大会上举行“京琅琊”人才发布仪式，受到业内广泛关注，人才品牌团结凝聚、激励示范作用进一步凸显。建立“京琅琊”视听人才学院，成功举办文艺精品创作、超高清、“京”话筒、微短剧、新闻宣传等五期培训，京津冀、天津、内蒙古、云南、吉林等地广电视听人才代表共350人参训，教学安排深受学员好评。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 评出“京琅琊”人才数量 |  | ≥25人 |  | 17人 | 5 | 3.4 | 偏差原因：严把首届“京琅琊”人才质量，比预期数量略少。 改进措施：第二届评选时将合理预测人员数量，精准设置。
|  |  | 播音主持人职称评审 |  | ≥50人 |  | 118人 | 10 | 10
|  |  | 举办“京琅琊”人才发布活动 |  | ＝1场 |  | 1场 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | “京琅琊”人才评选过程规范性 |  | 优 |  | “京琅琊”人才评选过程规范。 | 5 | 5
|  |  | “京琅琊”人才中具备高级职称和一定社会影响力的人才占比 |  | ≥80% |  | 94.11% | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 项目整体完成时间 |  | ≤11月 |  | 12月 | 5 | 4.5 | 偏差原因：根据全局大型节展活动设计安排人才发布仪式，在12月进行发布，比计划推迟一个月。 改进措施：下一步将加强对项目进度的谋划安排。
|  |  | 经费支付及时性 |  | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤144.0939万元 |  | 135.25859万元 | 6 | 6
|  |  | “京琅琊”视听学院建设成本 |  | ≤80.28万元 |  | 80.28万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为视听产业高质量发展提供人才支撑 |  | 优 |  | 项目的实施为构建梯次配备、多元储备、界别齐备的大视听人才队伍奠定坚实基础，为视听产业高质量发展提供了人才支撑。 | 15 | 12
|  |  | 推动北京视听人才高质量发展 |  | 优 |  | 项目的实施推动了北京视听人才高质量发展。 | 15 | 12.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评出的“京琅琊”人才满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 90.7868
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。