## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 宾馆饭店视听节目内容监测
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市视听节目审查和服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.296 |  | 28.296 | 27.708 | 10 | 97.92% |  | 9.7922
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.296 |  | 28.296 | 27.708 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为完成宾馆饭店视听节目内容监测， 该项目需专业技术维护和租用政务云对开办视频点播业务酒店进行监测。 | [5 empty] | 按时完成宾馆饭店视频点播监管系统专业技术维护、租用政务云。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 宾馆饭店视频点播监管系统维护 |  | ＝1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 网络安全等级保护测评 |  | ＝1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 政务云租用 |  | ＝1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% |  | 99% | 7 | 7
|  |  | 故障排除率 | 故障排除率 | ≥99% |  | 99% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率 | 故障响应率 | ≥99% |  | 99% | 8 | 8
|  | 时效 指标 | 项目按期完成率 |  | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤28.296万元 |  | 27.708万元 | 5 | 5
|  |  | 系统技术维护服务成本 | 系统技术维护服务成本 | ≤10.948万元 |  | 10.94万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保业务工作的准确性、可靠性和及时性 |  | 优 |  | 有效保证业务工作的顺利开展，提供准确数据，系统运行可靠，采集信息回传及时。 | 15 | 11.5
|  | 可持续影响指标 | 确保监管工作正常开展 |  | 优 |  | 通过定期巡检和人工值守，有效保障业务系统安全可靠稳定运行。 | 10 | 7
|  |  | 持续确保监管系统稳定可靠运行 |  | 优 |  | 通过对系统的不断优化，使系统运行效率得到提升，稳定性增强，保障了系统可靠运行。 | 15 | 11.5
总分 | [7 empty] | 100 | 89.7922
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。