## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中国（北京）动画周
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 655.1805 |  | 655.1805 | 652.833 | 10 | 99.64% |  | 9.9642
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 655.1805 |  | 655.1805 | 652.833 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 第二届中国（北京）动画周发挥首都高地优势，助力全国文化中心建设，突出中华优秀传统文化；突出中国动画科技创新；围绕“培养能够担当民族复兴大任的时代新人”目标，打造动画创作生产新引擎、内容创作生产新模式、创新创优新路径，领航全国行业发展新态势。 在具体实施方面，重点工作围绕 中国（北京）动画周旨在为动画产业搭建中国影视动画政策发布平台、中国原创动画成果权威发布平台、中国动画业界交流平台“三大平台”，助力形成中国原创动画中心、中国动画领军人才中心、中国动画科技创新中心“三个中心”，服务北京全国文化中心建设，助力京津冀协同，推动中国动画行业高质量发展。 | [5 empty] | 第二届中国（北京）动画周更名为“2024北京动画周”。2024北京动画周以“动画+ 在一起更精彩”为主题，围绕动画“三中心+三平台”建设，聚焦动画产业政策、理论发展、公共服务三个领域，汇聚动画行业的顶尖代表，共话中国动画高质量发展的创新路径。开展5天主体活动，设置开闭幕式、论坛活动、创投活动、展览展示、市集嘉年华、动漫音乐会、国风cosplay、电竞游戏体验、展播展映等，为动画人搭建广域多维的交流场景，为动画爱好者奉上欢乐无限的盛宴，为推动动画产业创新发展注入了强劲的北京动力。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 现场观摩嘉宾和观众 |  | ≥2000人 |  | 30000人 | 5 | 3.5 | 偏差原因：因活动效果较好，吸引力大，实际参与观众数量超出预期。 改进措施：根据历史年度实际参与人数设定目标。
|  |  | 举办主体活动数量 |  | ≥5个 |  | 8个 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 北京获得总局推优动画作品制作单位参加活动数量 |  | ≥5个 |  | 20个 | 5 | 4 | 偏差原因：因活动效果较好，吸引力大，实际参与优质机构数量超出预期。 改进措施：根据历史年度实际参与机构数设定目标。
|  |  | 活动内容具有前沿性 |  | 优 |  | 活动聚焦动画产业政策、理论发展、公共服务三个领域，汇聚动画行业的顶尖代表，共话中国动画高质量发展的创新路径。 | 5 | 4.6
|  |  | 行业专家参与数量 |  | ≥50人 |  | 500人 | 5 | 3.5 | 偏差原因：因活动效果较好，实际参与各领域专家数量超出预期。 改进措施：根据历史年度实际接触动画领域专家数量设定目标。
|  |  | 现场安全，活动顺利开展 |  | 优 |  | 现场安全，活动顺利开展 | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 活动举办天数 |  | ≥5天 |  | 5天 | 5 | 5
|  |  | 项目整体完成时间 |  | ≤11个月 |  | 11个月 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 展览展示成本 |  | ≤314.1225万元 |  | 313.2003万元 | 5 | 5
|  |  | 总成本 |  | ≤655.1805万元 |  | 652.833万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造文化产业服务平台和文化消费促进平台，促进北京动画产业发展 |  | 优 |  | 充分发挥首都文化资源集聚优势，打造首个“动画+消费”新场景，园区周边经济收入较平时提升2倍，带动产业链上下游社会资源3.2亿元。 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 品牌活动行业影响力持续提升 |  | 优 |  | 活动吸引来自全国各地的动画企业、创作者、投资者和媒体代表参与，大大提升了北京动画周的影响力知名度。 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场观摩嘉宾和观众满意度 |  | ≥90% |  | 96.61% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.5642
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。