## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京广播电视网络视听发展基金
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9990 |  | 16990 | 16714.91 | 10 | 98.38% |  | 9.8381
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9990 |  | 16990 | 16714.91 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，引导制作机构创作出一批思想性、艺术性、观赏性相统一，有筋骨、有道德、有温度的精品力作，包括电视纪录片、电视动画片、广播电视节目、电视剧、网络视听节目作品等。奖励扶持电视纪录片、电视动画片、广播电视节目作品、电视剧、网络视听作品等不少于145项，奖励扶持对象符合奖励扶持标准；通过项目的实施，繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推进行业健康发展。 | [5 empty] | 通过项目的实施，引导制作机构创作出一批思想性、艺术性、观赏性相统一，有筋骨、有道德、有温度的精品力作。奖励扶持电视剧、网络剧、纪录片、动画片、网络电影、网络微短剧、广播电视节目、网络视听节目作品等165项，奖励扶持对象符合奖励扶持标准；通过项目的实施，繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，稳固京产视听作品的龙头地位，推进行业健康发展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 奖励扶持纪录片 |  | ≥20项 |  | 26项 | 3 | 3
|  |  | 奖励扶持动画片 |  | ≥25项 |  | 28项 | 3 | 3
|  |  | 奖励扶持广播电视节目作品 |  | ≥10项 |  | 14项 | 3 | 3
|  |  | 奖励扶持电视剧 |  | ≥30项 |  | 33项 | 3 | 3
|  |  | 奖励扶持其他网络视听作品 |  | ≥60项 |  | 64项 | 3 | 3
|  | 质量 指标 | 奖励扶持电视剧在央视或两个及以上省级卫视频道重要时段播出的部数 |  | ≥8部 |  | 11部 | 3 | 3
|  |  | 奖励扶持作品的示范性、导向性 |  | 优 |  | 扶持奖励的视听作品品质优秀，彰显了示范性和导向性。 | 3 | 2.5
|  |  | 奖励扶持项目获得总局年度表彰、季度推优或重要国际国内行业奖项的部数 |  | ≥40部 |  | 60部 | 3 | 3
|  |  | 评审工作规范性 |  | 优 |  | 评审工作符合工作要求，过程规范。 | 4 | 4
|  | 时效 指标 | 项目按期完成率 |  | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 经费支付及时性 |  | ＝100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 公示结束后资金拨付时限 |  | ≤1月 |  | 1月 | 4 | 4
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目成本控制数 |  | ≤16990万元 |  | 16714.91万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣北京市广播电视精品创作，推动精品创作高质量发展 |  | 优 |  | 繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，稳固京产视听作品的龙头地位，推进行业健康发展。 | 15 | 12
|  | 可持续影响指标 | 不断营造良好的文艺氛围，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要 |  | 优 |  | 扶持奖励的视听作品品质优秀，涵盖多种内容类型和题材，满足人民群众多样化的精神文化需要。 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业企业的满意度 |  | ≥90% |  | 98.55% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.3381
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。