## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 搬迁行政副中心业务开办
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视监测中心（北京市广播电视安全播出调度中心）
项目负责人 |  | 李道元 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810351349
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 632.2241 |  | 1154.3427 | 1154.3427 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 632.2241 |  | 1154.3427 | 1154.3427 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障监测中心搬迁开办工作顺利完成。 | [5 empty] | 监测中心搬迁开办工作顺利完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 办公家具 |  | ＝1项 |  | 1项 | 4 | 4
|  |  | 设备购置 |  | ＝1项 |  | 1项 | 4 | 4
|  |  | 监理 |  | ＝1项 |  | 1项 | 4 | 4
|  |  | 集成 |  | ＝1项 |  | 1项 | 4 | 4
|  | 质量 指标 | 按照项目合同要求完成安装、调试 |  | 高中低 |  | 按照项目合同要求完成安装、调试，按计划完成项目初验。 | 5 | 5
|  |  | 监理按照项目合同要求，对项目实施全过程进行监督管理，确保项目进度、质量、功能性能、成本和改造工程等符合项目建设合同要求 |  | 高中低 |  | 监理按照项目合同要求，对项目实施全过程进行监督管理，确保项目进度、质量、功能性能、成本等符合项目建设合同要求。 | 5 | 5
|  |  | 项目方案科学合理 |  | 高中低 |  | 项目方案科学合理。 | 4 | 4
|  | 时效 指标 | 完成需求方案设计 |  | ≤10月 |  | 3月 | 5 | 5
|  |  | 项目采购时间 |  | ≤12月 |  | 4月 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 设备购置 |  | ≤983.2262万元 |  | 973.8592万元 | 2 | 2
|  |  | 集成 |  | ≤52.75003万元 |  | 51.9万元 | 2 | 2
|  |  | 屏幕租用 |  | ≤55.8万元 |  | 55.0071万元 | 2 | 2
|  |  | 软件购置 |  | ≤33.7764万元 |  | 32.7764万元 | 1 | 1
|  |  | 搬迁 |  | ≤0.55万元 |  | 0.5万元 | 1 | 1
|  |  | 办公家具 |  | ≤21.599万元 |  | 21.43万元 | 1 | 1
|  |  | 监理 |  | ≤20万元 |  | 18.87万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职能任务工作持续正常开展 |  | 高中低 |  | 职能任务工作持续正常开展。 | 15 | 12
|  |  | 保障搬迁及建设工作的安全有序开展 |  | 高中低 |  | 搬迁及项目建设工作安全有序开展。 | 15 | 12
|  | 可持续影响指标 | 监管能力和服务水平不断提升 |  | 高中低 |  | 监管能力和服务水平有效提升。 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。