## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 监测调度网络和政务云租用
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视监测中心（北京市广播电视安全播出调度中心）
项目负责人 |  | 孙强 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811575562
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 519.2444 |  | 518.1644 | 518.1644 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 519.2444 |  | 518.1644 | 518.1644 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 租用广播电视监测、安全播出指挥调度等业务系统传输网络，保障系统网络畅通，确保业务工作的准确性可靠性和及时性。 租用北京市政务云计算、存储、互联网、专线、网络安全等基础服务资源和扩展服务资源，确保公共广播信号监测系统、北京新媒体集团播出信号监测系统稳定可靠运行。 | [5 empty] | 1.租用广播电视监测、安全播出指挥调度等业务系统传输网络，保障系统网络畅通，确保业务工作的准确性可靠性和及时性。 2.租用北京市政务云计算、存储、互联网、专线、网络安全等基础服务资源和扩展服务资源，确保公共广播信号监测系统、北京新媒体集团播出信号监测系统稳定可靠运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 广播电视监测监管网络租用 |  | ≥1项 |  | 1项 | 7 | 7
|  |  | 政务云基础服务租用 |  | ≥1项 |  | 1项 | 6 | 6
|  |  | 政务云扩展服务租用 |  | ≥1项 |  | 1项 | 6 | 6
|  | 质量 指标 | 专线传输质量传输稳定、畅通 |  | ≥99.9% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 计算、存储资源质量计算快速、存储可靠，系统稳定 |  | ≥99.9% |  | 100% | 6 | 6
|  | 时效 指标 | 完成需求方案设计 |  | ≤5月 |  | 3月 | 4 | 4
|  |  | 项目采购时间 |  | ≤7月 |  | 4月 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 广播电视监测监管网络租用成本 |  | ≤301.56万元 |  | 301.48万元 | 4 | 4
|  |  | 政务云基础服务租用成本 |  | ≤124.7016万元 |  | 124.7016万元 | 3 | 3
|  |  | 政务云扩展服务租用成本 |  | ≤92.9828万元 |  | 91.9828万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务系统稳定可靠运行 |  | 高中低 |  | 业务系统稳定可靠运行。 | 5 | 3.5
|  |  | 确保业务工作的准确性、可靠性和及时性 |  | 高中低 |  | 确保业务工作的准确性、可靠性和及时性。 | 5 | 3
|  | 可持续影响指标 | 监管能力和服务水平不断提升 |  | 高中低 |  | 监管能力和服务水平有效提升。 | 10 | 6
|  |  | 持续确保监管系统稳定可靠运行 |  | 高中低 |  | 监管系统稳定可靠运行。 | 10 | 6.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务相关行政管理部门满意度 |  | ≥92% |  | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。