| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 第八届优秀国产纪录片及创作人才推优活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王亦君 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081415 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 548.08 | 548.08 | 548.08 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 468.08 | 468.08 | 468.08 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 80 | 80 | 80 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：组织全国各省市的影视行业人才及相关机构参加本次推优活动结果发布晚会，展示北京以及全国广播影视纪录片的发展成果，促进纪录片行业的发展。 目标1：展示全国优秀纪录片创作精品 目标2：展示为中国纪录片做出特别贡献的优秀人才 目标3：展示全国纪录片优秀制作机构和播出机构 |  |  |  |  | 活动现场呈现了包括优秀系列片、优秀理论文献片、优秀长片、优秀短片、优秀导演、优秀撰稿、优秀摄像、优秀栏目类、优秀国际传播类、优秀组织机构、优秀播出机构、优秀制作机构等在内的12轮表彰环节；活动现场邀请了30多家省市级电视台、200多位纪录片人参加节目录制，现场观摩的应邀嘉宾和观众超过了300人，其中100多位纪录片人接受表彰。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 舞台搭建面积 | ≧150平米 |  | 230平米 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 现场氛围布置面积 | ≧300平米 |  | 580平米 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 录制现场观众数量 | ≧250人 |  | ≧300人 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 省、市级广播电视局参加情况 | ≧15个局 |  | ≧30个局 | 3 | 2.7 | 年初指标值设置偏低 |  |
|  |  |  | 业内知名学者、领袖人员参会情况 | ≧50人 |  | ≧200人 | 3 | 2.4 | 年初指标值设置偏低 |  |
|  |  |  | 演出收视率 | BTV北京文艺频道收视率不低于0.08% |  | 0.4% | 5 | 3.5 | 年初指标值设置偏低 |  |
|  |  | 时效指标 | 招投标完成时间 | 2020年7/30以前 |  | 2020/9/14 | 5 | 4.6 | 受疫情影响，总局下发文件略有延迟，指定北京电视台承办活动的文件于2020年8月27日下发至北京局，后续工作顺延完成时间 |  |
|  |  |  | 策划方案完成时间 | 2020年8/15以前 |  | 2020/8/31 | 2.5 | 2.4 | 未按计划完成 |  |
|  |  |  | 指活动完成时间 | 2020年8/30以前 |  | 2020/9/15 | 5 | 4.6 | 受疫情影响，总局下发文件略有延迟，指定北京电视台承办活动的文件于2020年8月27日下发至北京局，后续工作顺延完成时间 |  |
|  |  |  | 播出完成时间 | 2020/10/15以前 |  | 2020/10/7 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 演出制作费 | 不超过147.3万元 |  | 不超过147.3万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 舞台搭建 | 不超过181.04万元 |  | 不超过181.04万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 会务服务 | 不超过139.38万元 |  | 不超过139.38万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 引导社会大众关注纪录片行业发展 | 促进民众对优秀纪录片及其制作机构和播出渠道的了解。 |  | 已完成 | 15 | 14 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进纪录片市场发展 | 鼓励纪录片创投市场发展、繁荣纪录片精品创作 |  | 已完成 | 15 | 14 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与嘉宾满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 3 | 2.5 | 目前的观众信息统计手段还有待进一步优化。今后可视情况选取采用更为先进的满意度调查手段，以便获得更为全面的参与活动人员数据。同时，可以在开展规模更大的专业人员满意度调查。 |  |
|  |  |  | 参与导演满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 3 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 参与观众满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 4 | 3.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.2 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。