| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市推动智慧广电发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081411 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3000.00 | 2999.854 | 2999.734 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000.00 | 2999.854 | 2999.734 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 围绕2020年全面脱贫、建成小康社会和市委市政府工作大局，以重点任务为支撑，以主要项目为抓手，着重围绕打造智慧广电媒体生产要素整合，发展智慧广电网络助力超大城市精细化治理能力，推动智慧广电重点实验室成果转化，推进智慧视听新兴业态创新，开展5G+超高清视频在冬季体育赛事应用等，推动智慧广电建设全面启动，推进广播电视和网络视听高质量发展，提升功能承载能力和信息服务能力。 |  |  |  |  | 制定完善规章制度，编制《北京市推动智慧广电发展专项资金管理办法（试行）》《评审办法（试行）》和《奖励办法（试行）》，制定《北京市推动智慧广电发展专项资金项目实施方案》，推进项目顺利实施。围绕智慧广电服务国家战略，媒体融合发展，内容生产和节目形态，基础设施建设，服务功能承载，产业生态打造，监测监管创新等7大支持方向，共计广泛征集93个项目。奖励支持等次按科技创新、业态创新、技术应用、产业规模、业务模式、社会效益、经济效益、投资规模及综合评价等进行综合评定。经材料审查、专家初评、答辩评审、现场踏勘、筛重查询和网站公示，最终确定奖励项目30个，其中重大项目10个，重点项目20个。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1： 奖励项目数量 | ≥12个 |  | 30个 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2： 奖励项目所涵盖领域 | ≥5个 |  | 5个 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：奖励项目所在单位要求 | 在北京注册，具有独立法人资格，在广播电视和网络视听行业具备代表性和典型性，财务管理制度健全，会计信用和纳税信用良好的，具有一定规模实力、成长性好的企业。 |  | 奖励项目所在单位均符合申报要求，在北京注册，具有独立法人资格，在广播电视和网络视听行业具备代表性和典型性。财务管理制度健全，会计信用和纳税信用良好的，具有一定规模实力、成长性好的企业。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2： 奖励项目所在领域范围 | 项目领域多元化，涵盖智慧广电媒体融合发展，智慧广电内容生产和节目形态、智慧广电基础设施建设、智慧广电服务承载、智慧广电产业生态链和智慧广电监管等智慧广电发展的多个方面 |  | 项目领域涵盖智慧广电媒体融合发展，智慧广电内容生产和节目形态、智慧广电基础设施建设、智慧广电服务承载和智慧广电监管等五大主要领域。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3： 奖励项目代表性 | 体现国内广播电视和网络视听领域发展趋势及先进实力，满足首都功能定位和发展需求，适应智慧广电发展要求，完善智慧广电产业生态链，具备代表性、典型性和示范性。 |  | 奖励项目涵盖智慧广电发展主要方向，反映了北京市智慧广电建设基本情况，代表了智慧广电领域较高发展水平。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标4：评审工作规范度 | 严格遵守公开公正公平原则，评审专家从专家库中随机抽选，并严格执行相关利益回避制度 |  | 依据《北京市推动智慧广电发展专项评审办法（试行）》要求，按照“公开发布、材料审核、项目初评、答辩评审、实地踏勘、结果公示”六个步骤进行项目评审，确保项目评审工作公平、公正、公开。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照要求推进 | 按季度推进工作 |  | 按照季度稳步推进工作进度。 | 1 | 0.5 | 受新冠肺炎疫情影响，项目征集申报、专家评审和现场探勘等工作受到一定程度影响。2021年项目执行，将充分考虑意外因素影响，提早安排工作进度。 |  |
|  |  |  | 指标2：组织筹备工作 | 2020年3月至5月 |  | 编制管理办法，制定实施方案，组织筹备。 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标3：申报审核工作 | 2020年6月至7月 |  | 组织开展项目申报和材料审查工作。 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标4：组织评审工作 | 2020年7月至8月 |  | 组织开展项目评审、企业答辩等工作。 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 指标5：公布评审结果 | 2020年8月至9月 |  | 组织开展项目评审、企业答辩等工作。 | 1 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 指标6：奖励资金拨付 | 2020年10月 |  | 组织开展现场探勘，并将初步结果进行网站公示和行业筛重查询。 | 1 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 指标7：跟踪评价总结 | 2020年11月至12月 |  | 按照资金管理规定，履行财务手续，拨付奖励资金。同时跟踪评价，加强资金使用管理和项目示范推广。 | 1 | 0.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 3000.00万元内 |  | 项目总支出控制在2999.734万元，其中第三方组织管理服务费用59.854万元，奖励资金拨付2937.2万元。 | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：奖励项目对 行业产生的作用 | 推进优秀项目推广和普及，树立行业发展风向标，推动行业高质量、创新发展；同时推动智慧广电建设全面发展，全力提升首都广播电视和网络视听行业信息服务能力和功能承载能力，更好服务2020年市委市政府工作大局。 |  | 鼓励引导一批智慧广电优秀项目，形成示范带动效应，加快推进智慧广电优秀项目技术应用、成果转化和示范推广。 | 15 | 13 | 积极发挥专项资金社会效益，提升智慧广电服务社会，推进行业发展作用。 |  |
|  |  |  | 指标2：奖励项目对所在企业产生的作用 | 通过对优秀项目进行奖励，提升企业开展智慧广电建设、打造高精尖产业的积极性，鼓励企业转型升级、创新发展，推动企业加大研发投入，提升企业综合实力和竞争力，带动整个行业高质量发展。 |  | 资金奖励有效应对疫情影响，极大提振企业发展信心，加快行业发展复苏，推动行业平稳健康持续发展和智慧广电建设。 | 15 | 12 | 进一步发挥专项资金引导和撬动作用，推动企业转型升级。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 企业对项目工作认可度不低于80%。 |  | 行业企业对专项资金设立和项目组织开展工作认可度高于95%。 | 10 | 8 | 进一步提升企业满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。