| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 网上境外影视剧审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播影视作品审查中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 智黎明 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081006 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 132.03 | 122.54961 | 108.66961 |  | 10 | 88.7% | 8.87 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 132.03 | 122.54961 | 108.66961 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2020年,拟对1000集境外电视剧和200部境外电影进行审看，包含初审和复审。 |  |  |  |  | 2020年境外电影：初审167部，复审31部次； 境外电视剧：初审42部，704集，复审13部次218集。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 网上境外电影审查数量 | 200部 |  | 198部 | 10 | 9.9 | 项目审查数量比较被动，完全受送审数量的影响，加上疫情原因，送审方申报数量大幅减少，今后应加强预算评估分析。 |  |
|  |  |  | 网上境外电视剧审查总集数 | 1000集 |  | 922集 | 10 | 9.2 | 项目审查数量比较被动，完全受送审数量的影响，加上疫情原因，送审方申报数量大幅减少，今后应加强预算评估分析。 |  |
|  |  | 质量指标 | 审查通过作品内容质量 | 审查通过作品内容健康、无违规禁载内容，符合国家新闻出版广电总局56号令和《关于进一步落实网上境外影视剧管理有关规定的通知》（新广电发[2014]204号）的有关要求 |  | 审查通过作品内容健康、无违规禁载内容，符合相关要求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 审查意见质量 | 审查意见准确、有依剧，符合国家新闻出版广电总局56号令和《关于进一步落实网上境外影视剧管理有关规定的通知》（新广电发[2014]204号）的有关要求 |  | 审查意见准确、有依据，符合相关要求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 网上境外电影、电视剧审查时限 | 审查时限控制在20个工作日 |  | 审查时限控制在20个工作日 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制情况 | 全年项目成本控制在132.03万元内 |  | 全年共支出108.66961万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 评审作品 | 为广大观众推选思想性、艺术性、观赏性俱佳的符合时代精神的境外影视作品 |  | 我们在审核把关过程中，对作品的艺术层次和翻译水平进行分别评分，给送审对象以艺术和语言地专业参考，侧面监督和指导其对上线作品进行重点推荐和艺术读解，力争把国外更多更好的主题健康、内容积极的优秀影视作品，第一时间推送给广大受众 通过该项目的实施，不断的将主题健康、内容积极的优秀影视作品，推送给广大受众，使网友得到精神和审美方面的愉悦欣赏。 | 10 | 8 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  |  | 推荐作品 | 丰富人们的文化生活。 |  | 通过该项目的实施，不断的将主题健康、内容积极的优秀影视作品，推送给广大受众，使网友得到精神和审美方面的愉悦欣赏。 | 10 | 8 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 行业发展 | 促进中国网络视听节目行业的健康发展 |  | 该项目的实施，不断鼓励互联网视听节目服务网站引进内容健康、制作精良、弘扬真善美的境外影视剧，可以促进网络视听产业的健康、有序发展。 | 10 | 8 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 送审网站满意度 | 送审网站对审查工作的开展进行认可，但尚未进行具体的满意度调查工作。 |  | 满意 | 5 | 3 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  |  | 观众满意度 | 经审查播放的影片，在豆瓣爱奇艺、优酷等主流网站上取得较好的播放量和评分。 |  | 满意 | 5 | 3 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.97 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。