| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市提升广播电视和网络视听业国际传播力奖励扶持专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081411 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3068.362 | 3066.70 | 3066.70 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3068.362 | 3066.70 | 3066.70 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过面向全行业的北京市广播电视和网络视听业国际传播力奖励扶持专项资金，对北京广播电视网络视听业“走出去”工作进行持续的、有重点的扶持奖励，吸引调动北京广播广播电视网络视听行业更加积极地参与对外传播，更好地服务于全国文化中心和国际交往中心建设。 |  |  |  |  | 通过奖励扶持对外传播译制项目、优秀版权输出项目及广平台建设项目，进行了持续的、有重点的扶持奖励，吸引调动了北京广播电视和网络视听行业更加积极地参与对外传播，实现了更好地服务于全国文化中心和国际交往中心建设，提高了北京广播电视和网络视听业的国际化水平，根据最终评审结果拟定了扶持项目数。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 扶持企业数量 | ≥10家 |  | 15 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 扶持项目数量 | ≥40个 |  | 141 | 5 | 4.5 | 年初目标设定偏低，后续将进一步提高绩效目标设预设的精准度。 |  |
|  |  |  | 项目覆盖国家数量 | ≥50个 |  | 50 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖励项目种类多元 | 译制、版权输出、国外传播平台各类项目 |  | 奖励类型覆盖了译制、版权输出、国外传播平台各类项目，达到了种类多元化 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 奖励项目主题丰富 | 传播社会主义核心价值观、传播中华优秀文化、传播正能量 |  | 奖励项目主题涵盖了传播社会主义核心价值观、传播中华优秀文化、传播正能量等，实现了主题丰富 | 5 | 4 | 指标值的设置有待进一步明确 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目申报 | 3—4月 |  | 3—4月 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 初审 | 6月 |  | 6月 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 专家评审 | 7月 |  | 7月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 终审 | 8月 |  | 8月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 公示 | 9月 |  | 8月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 执行 | 9月 |  | 9月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在3069.472万元以内 |  | 总成本为：3066.7万元，在预算范围内 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 项目奖励扶持资金 | 控制在3000万元以内 |  | 成本为：3000万元，在预算范围内 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 评审专家费 | 控制在2.8万元以内 |  | 成本为：2.8万元，在预算范围内 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 项目评审活动组织费 | 控制在66.672万元以内 |  | 成本为63.9万元，在预算范围内 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 奖励项目海外市场盈利能力 | 提升北京广播电视网络视听海外市场盈利能力，推动北京广播电视网络视听节目进入国外主流渠道，广播电视网络视听业出口营收增速不低于我市广播电视网络视听业营收总体增速 |  | 基本提升了北京广播电视网络视听海外市场盈利能力，推动北京广播电视网络视听节目进入国外主流渠道，广播电视网络视听业出口营收增速不低于我市广播电视网络视听业营收总体增速 | 15 | 13 | 成果资料的收集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  |  |  | 奖励项目海外影响力 | 推动国外主流媒体关注报道北京广播电视网络视听企业，推动广播电视网络视听业讲好“北京故事”，塑造北京文化软实力。 |  | 基本推动了国外主流媒体关注报道北京广播电视网络视听企业，推动广播电视网络视听业讲好“北京故事”，塑造北京文化软实力。 | 15 | 14 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对项目工作认可度不断提高，满意度达到90% |  | 企业对项目工作认可度不断提高，满意度达到基本达到90% | 10 | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.5 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。