| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 财务监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾丁丁 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081707 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 338.15 | 282.95 | 277.215868 |  | 10 | 97.97% | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 276.8 | 221.60 | 215.865868 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 61.35 | 61.35 | 61.35 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为了不断提高我局财务管理水平和预算绩效管理水平，根据国家和北京市财政局关于加强预算绩效管理水平的工作要求，结合我局财务工作实际，2020年我处主要开展以下工作：1.财务软件日常运行维护费用。2.项目预算评审，对预算项目的可行性分析论证、项目评审等。3. 标书论证，对招标文件的商务条款、采购需求、打分表等进行专家论证，并提出相应的建议与指导。4.专家劳务费，对招标项目的评标专家支付劳务报酬。5.继续教育培训，对我局会计及财务联络人员进行培训。 |  |  |  |  | 项目年中进行了调整，按要求完成了以下工作内容：1.财务软件日常运行维护。2.项目预算评审，对预算项目的可行性分析论证、项目评审等。3.标书论证，对招标文件的商务条款、采购需求、打分表等进行专家论证，并提出相应的建议与指导。4.预算绩效管理。5.内部控制评价。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：财务软件日常运行维护数量1套 | 1套 |  | 1套 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目评审数量70个 | 70个 |  | 70个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标 3：标书论证40个 | 40个 |  | 20个 | 3 | 1.5 | 项目年中调整，未使用资金已上缴财政，未及时修改绩效目标表 |  |
|  |  |  | 指标 4：招标项目的评标专家560人次 | 180人 |  | 180人 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标 5：会计人员继续教育110人次 | 110人 |  | 9 | 3 | 0.2 | 项目年中调整，未使用资金已上缴财政，未及时修改绩效目标表 |  |
|  |  |  | 指标 6：预算绩效管理情况1次 | 1次 |  | 1次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标 7：内部控制评价1次 | 1次 |  | 1次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保障局里日常工作开展项目评审报告 | 客观、公正、真实 |  | 已完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标 2：标书论证意见 | 客观、公正 |  | 基本按要求完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标 3：预算绩效管理情况 | 及时发现问题并采取有效措施予以纠正 |  | 基本按要求完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标 4：绩效评价报告 | 客观、公正、内容充实、表述清晰 |  | 基本按要求完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标 5：招标项目的评标 | 过程客观、公正、规范 |  | 基本按要求完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成招标工作 | 2020年5月底之前 |  | 按要求完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：，项目实施阶段 | 2020年5月至11月 |  | 按要求完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目总结阶段 | 2020年12月 |  | 按要求完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：会计人员继续教育7万元 | 7 |  | 0.075 | 2 | 1.5 | 上缴财政，未及时修改绩效目标表 |  |
|  |  |  | 指标2：年度预算项目编制辅导与评审65万元 | 61.35 |  | 61.35 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：标书文件第三方论证29万元 | 29 |  | 14.5 | 4 | 3 | 上缴财政，未及时修改绩效目标表 |  |
|  |  |  | 指标4：招标专家评审费28万元 | 28 |  | 8.9825 | 2 | 1.5 | 上缴财政，未及时修改绩效目标表 |  |
|  |  |  | 指标5：内控评价9.8万元 | 9.8万 |  | 9.8万 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：年度预算编报合理合规性 | 保障年度预算编报合理合规 |  | 按要求完成 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标2：招标项目的评标过程公正规范性 | 招标项目的评标过程公正规范 |  | 按要求完成 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标3：标书论证意见客观公正性 | 标书论证意见客观公正 |  | 按要求完成 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 及指标4：项目绩效跟踪效果及成果应用 | 跟踪项目绩效情况，针对发现的问题及时纠正、整改 |  | 按要求完成 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标5：会计人员水平 | 会计人员专业水平达到国家相关要求，满足我局工作需要 |  | 按要求完成 | 2 | 1 | 受疫情影响未集中开展会计人员培训工作，进行了会计人员继续教育，资金已核减并上缴财政，未及时修改绩效目标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.5 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。