| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 电视剧审查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播影视作品审查中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 智黎明 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081006 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 229.628 | 166.01655 | 161.441677 |  | 10 | 97% | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 229.628 | 166.01655 | 161.441677 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年初预期目标：电视剧审查3200集；剧本审读150集；动画片审查200集；电视剧复审2000集；备案审查720部；备案论证审查10部。 严格把关，保证电视剧正确导向，繁荣电视剧创作，促进电视剧发展。 核减后预期目标：核减经费63.61145万元后， 审查电视剧2000集；审查动画片150集；复审电视剧250天（2000集）（核减后未重新上传绩效目标表） |  |  |  |  | 审查电视剧1647集；审查动画片102集；复审电视剧274天（2000集）。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 电视剧审查 | 3200集 |  | 审查电视剧1647集 | 6 | 3.1 | 偏差原因：电视剧审查属于被动审查项目，直接受送审量的影响。2020年受疫情影响，送审量同去年相比有所减少。 改进措施：今后会进一步提高预期数量的准确度。 |  |
|  |  |  | 剧本审读 | 150集 |  | 审读剧本0集 | 1 | 0 | 偏差原因：剧本审查属于被动审查项目，直接受送审量的影响。2020年受疫情影响，未送审。 改进措施：今后会进一步提高预期数量的准确度。 |  |
|  |  |  | 动画片审查 | 200集 |  | 审查动画片102集 | 4 | 2 | 偏差原因：动画片审查属于被动审查项目，直接受送审量的影响。2020年受疫情影响，送审量同去年相比有所减少。 改进措施：今后会进一步提高预期数量的准确度。 |  |
|  |  |  | 电视剧复审 | 复审电视剧250天 |  | 复审电视剧274天 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 备案审查 | 720部 |  | 备案审查0部 | 2 | 0 | 偏差原因：备案审查属于被动审查项目，直接受送审量的影响。2020年受疫情影响，未送审。 改进措施：今后会进一步提高预期数量的准确度。 |  |
|  |  |  | 备案论证审查 | 10部 |  | 备案论证审查0部 | 1 | 0 | 偏差原因：备案论证审查属于被动审查项目，直接受送审量的影响。2020年受疫情影响，未送审。 改进措施：今后会进一步提高预期数量的准确度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 审查通过作品的政治导向、价值导向、审美导向 | 按照《电视剧内容管理规定》（总局令第63号）、《电视剧内容审查实施细则》及其他规范性文件，保证审查通过作品的政治导向、价值导向、审美导向 |  | 严格执行《电视剧内容管理规定》（总局令第63号）、《电视剧内容审查实施细则》及其他规范性文件，保证了审查通过作品的政治导向、价值导向、审美导向 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 电视剧审查 | 电视剧完成片审查30个工作日内完成 |  | 30个工作日内完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电视剧复审 | 复审在30个工作日内完成 |  | 30个工作日内完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 动画片审查 | 动画片审查在30个工作日内完成 |  | 30个工作日内完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电视剧复审 | 电视剧剧本在15个自然日内完成 |  | 15个自然日内完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电视剧备案审查 | 电视剧备案审查在7个自然日内完成 |  | 在7个自然日内完成 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 电视剧备案论证审读 | 电视剧备案论证审读在10个自然日内完成 |  | 在10个自然日内完成 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年成本 | 全年成本控制在229.628万元内 |  | 161.441677万元，未超过全年成本 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 传播社会主义核心价值观，弘扬社会主义价值体系 | 满意 |  | 基本达成预期指标且效果较好 | 10 | 9 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  |  | 提升人的精神素养和精神境界，促进人的理想完善和道德完善，净化灵魂 | 满意 |  | 基本达成预期指标且效果较好 | 10 | 9 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  |  | 保证电视剧正确导向，繁荣电视剧创作，促进电视剧发展 | 满意 |  | 基本达成预期指标且效果较好 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门及观众满意度 | 满意 |  | 国家广电总局相关领导在全国电视剧内容审查工作会上多次对北京局的审查工作表示认可，并提出表扬。 2020年审查把关的《战火熔炉（原名：我们的战争）》、《觉醒年代》、《什刹海》、《三叉戟》等作品收视效果良好，受到总局高度重视和观众的喜爱。 相关部门及观众很满意。 | 10 | 9 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.8 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。