| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京广播影视科技企业“走出去”国际交流与合作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 821.262784 | 34.11 | 34.11 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 821.262784 | 34.11 | 34.11 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 组织北京地区创新能力较强的广播电视技术研发与设备制造企业赴美赴荷参展交流，推动北京广播电视科技创新企业开拓海外市场。同时搭建“一带一路”国际广播电视科技发展论坛会议交流平台，促进民族企业与国际知名技术组织、播出机构间开展技术交流与合作。在自主创新产品技术向海外推广应用的同时，与国际企业开展产品技术合作，引进国外先进产品技术，促进北京广播电视科技创新企业转型升级。把“走出去”和“引进来”更好地结合起来，扩大业务领域，优化合作形式，提高产品质量，构建内外联动，互利共赢的发展格局。 |  |  |  |  | 完成组织“一带一路”广播电视科技发展论坛及政策对接会。后续因疫情原因取消赴展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | IBC及NAB参展企业数，新品发布会，成交额 | 每展参展企业不少于10家；新品发布会在展览会开幕之日起举办三天，每天4场，上午和下午分别设置2-3场，每场约25-30分钟；现场成交额不低于200万人民币 |  | 未完成 | 1 | 0 | 因疫情原因取消赴展, 年中财政核减相关参展经费，未及时调整绩效目标表 |  |
|  |  |  | “一带一路”北京国际广播影视科技发展论坛 | 参加人员不少于200人。 |  | 200余人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览效果 | 展览展示体现产品技术创新、产业内容多样、专业观众邀请、宣传报道及时等特点，重点展示北京广播电视科技发展自主创新的最新成果，包括北京广播电视产业从采集制作、传输覆盖、内容分发、终端承载、业务应用、运营管理等广播电视业务全流程技术与产品 |  | 未完成 | 12 | 9 | 因疫情原因取消赴展, 年中财政核减相关参展经费，未及时调整绩效目标表；完成组织“一带一路”广播电视科技发展论坛及政策对接会，在一定程度上展示了展示北京广播电视科技发展自主创新的最新成果。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成期限 | 3月底前完成NAB项目采购 |  | 未完成 | 1 | 0 | 因疫情原因取消赴展, 年中财政核减相关参展经费，未及时调整绩效目标表 |  |
|  |  |  |  | 4月底前完成NAB参展 |  | 未完成 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 6月底前完成NAB项目总结 |  | 未完成 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 8月底前完成IBC项目采购 |  | 未完成 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 10月底完成IBC参展 |  | 未完成 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 11月底完成“一带一路”北京国际广播影视科技发展论坛 |  | 11月21日召开论坛 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 12月底前完成IBC项目总结 |  | 未完成 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过821.262783万元 |  | 34.11万元 | 4 | 4 | 因疫情原因取消赴展，年中财政核减787.152784万元 |  |
|  |  |  | NAB参展成本 | 不超过368.5139万元 |  | 未支出 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | “一带一路”北京国际广播影视科技发展论坛成本 | 不超过47.17566万元。 |  | 34.1134.11万元 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | IBC参展成本 | 不超过421.102926万元 |  | 未支出 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 提高本地区相关技术产品的国际贸易出口额，降低国内（北京地区）广播电视科技创新型企业海外推广成本，帮助我国广播电视产业链上下游企业开拓海外市场，增强国际影响力和竞争力。 |  | 未完成 | 2 | 0 | 因疫情原因取消赴展, 年中财政核减相关参展经费，未及时调整绩效目标表 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 通过与世界广电专业领域的专业组织、专业机构、专业人士的深度交流，推动我国传统媒体和新兴媒体在技术、内容、渠道、平台等方面的融合发展，促进北京地区广播电视技术产业的转型升级。 |  | 未完成 | 14 | 9 | 因疫情原因取消赴展，完成组织“一带一路”广播电视科技发展论坛及政策对接会，在一定程度上促进了民族企业与国际知名技术组织、播出机构间开展技术交流与合作 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标值： | 促进我国广播电视行业技术、产品、标准的对外传播与合作，提升我国广播电视的科技创新能力，扩大我国广播电视技术产品、标准，以及民族产业自主知识产权的国际影响力。 |  | 未完成 | 14 | 9 | 因疫情原因取消赴展，完成组织“一带一路”广播电视科技发展论坛及政策对接会，在一定程度上促进了我国广播电视行业技术、产品、标准的对外传播与合作。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 | 服务对象满意度达到90% |  | 论坛反馈良好，基本满意 | 10 | 3 | 因疫情原因取消赴展, 年中财政核减相关参展经费，未及时调整绩效目标表；参加“一带一路”广播电视科技发展论坛及政策对接会的企业现场反馈较好、基本满意，但未进行书面调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 71 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。