| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 高清交互数字电视普及工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度新增高清交互数字电视用户20万户。用户可享受到直播、回看、免费点播、综合信息服务等高清交互基本服务。 |  |  |  |  | 年度新增高清交互数字电视用户20万户。用户可享受到直播、回看、免费点播、综合信息服务等高清交互基本服务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 用户数达到指标值 | 20万户 |  | 20.04万户 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 广播电视直播服务 | 不少于25套高清直播电视节目 |  | 实际提供包括央视高清频道、北京高清频道、地方卫视高清频道的66套直播高清电视节目，以及2套4K超高清直播电视节目。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 回看服务 | 7*24小时节目回看服务，提供过去七天节目的回看功能，保证用户半小时内即可回看当前节目。 |  | 已按合同约定提供7*24小时节目回看服务，提供过去七天节目的回看功能，用户半小时内即可回看当前节目 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 综合信息服务 | 提供政务、教育、文化、健康、生活等综合信息服务，侧重于公益性和公共服务属性的免费服务。 |  | 已提供政务、教育、文化、健康、生活等综合信息服务，侧重于公益性和公共服务属性的免费服务，包括北京数字学校、空中课堂、电视图书馆等服务。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 推广普及数量 | 20万户 |  | 截至12月底，年度推广普及完成20.04万户。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购进度指标 | 项目5月份前完成服务商招标采购 |  | 项目已于4月1日进行服务商的采购招标，按规定程序确定项目的服务提供商。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 第三方审计进度 | 年度推广普及完成后，次年3月份前完成第三方审计 |  | 截至2020年底尚未审计单位，未开展专项审计工作；年内对项目进行了全过程跟踪审计 | 5 | 2 | 进行了全过程跟踪审计，但尚未开展项目专项审计 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 将总成本控制在8000万元以内; 每户服务户均0.04万元费用 |  | 成本8000万元；每户服务户均0.04万元费用 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 带动相关产业发展 | 有线电视网络运营公司通过采购北京市企业的设备器材、加强企业协作等方式进一步带动一批以中关村科技园区企业为主的相关企业的共同发展，带动电子制造业的发展，如液晶电视、4k电视、高清交互机顶盒及相关软件产业。 |  | 服务提供商通过采购北京市企业创维海通、等公司的产品，带动电子制造业的发展。 | 15 | 13 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  |  |  | 促进城乡一体化发展 | 满足广大农村地区人民的精神文化需求；把主流舆论阵地扩展到北京市所有家庭用户，是当前形势下巩固舆论阵地快捷、有效的手段；将成为政府发挥广电优势、服务首都百姓的一个重要途径，成为政府与百姓沟通的纽带；通过项目的实施可以为更多的北京学生提供便利的学习服务。 |  | 普及项目实施重点在远郊农村地区进行数字电视的普及推广，推进了公共文化服务的均等化，满足广大农村地区人民的精神文化需求，成为政府发挥广播电视优势，服务首都百姓的重要途径，北京数字学校、空中课堂等栏目为更多的北京学生提供了方便快捷的学习服务，同时更好地促进了教育的普惠和公平。 | 15 | 14 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 | 服务对象满意度达到90% |  | 服务对象满意度达到83% | 10 | 5 | 未做相关满意度调查工作。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。