| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 编辑出版印刷项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京音像资料馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 段燕燕 |  |  |  | 联系电话 |  | 65150527 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.91 | 16.80625 | 16.7946 |  | 10 | 99.9% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.91 | 16.80625 | 16.7946 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.不断加强内容建设和题材建设，强化原创稿件数量和质量。 2.完成全年10期《北京广播影视决策参考》编辑出版印刷工作，刊发稿件篇数约600篇。 3.通过加强区域性、行业性稿件数量、提升稿件内容质量，进一步提高专业性和贴近性。 4.持续在强内容、优形式、重实效方面深耕细作、下苦功夫。 |  |  |  |  | 已达成预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 2020年出版期数 | 2020年出版10期 |  | 2020年共出版10期 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 每期印刷册数 | 每期印刷1000册 |  | 每期印刷1000册 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 刊发稿件篇数 | 约600篇 |  | 达到600篇 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件内容质量 | 传达最新政策方针，搭建最新信息渠道，反映最新业界动态，展示最新研究成果，汇集最新理论观点，促进北京广播影视和网络视听行业创新创优、更好更快发展。 |  | 达成预期目标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发行时间 | 全年为月刊，共计编辑出版发行10期（其中1-2月、9-10月为合刊），如期印刷发行。 |  | 达成预期目标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目全年预算数 | 16.80625万元 |  | 实际支出16.7946 万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 社会效益 | 发行覆盖国家广电总局相关部门；北京市委宣传部相关处室；局领导、各处室及局属单位；北京市部分影视节目制作公司；各省市(自治区)广播电视协会及音像资料馆。 |  | 达成预期目标 | 30 | 23.5 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意 |  | 达成预期目标 | 10 | 7 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.49 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。