| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 中国（北京）国际视听大会项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081411 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1769.464 | 1769.34 |  | 10 | 99.92% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1769.464 | 1769.34 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实高质量发展新要求，充分发挥首都广播电视和网络视听资源优势，构建高精尖产业结构，贯通应急防控和长远发展，贯通广播电视和网络视听，贯通内容生产和科技创新，贯通视听事业和视听产业，打造“北京新视听”，着力推进全球视听产业中心建设。大会定位于全视听产业的综合盛会、首都北京的品牌节展，突出创新性、国际化、时效性、智能化，着眼于服务和体现国家战略，邀请总局、市委市政府领导、行业领军人物、专家学者参与，集高峰论坛、发布表彰、展览展示、行业交易、专业活动于一体，搭建视听行业交流平台。 |  |  |  |  | 大会成功举办，充分发挥首都广播电视和网络视听资源优势，进一步提升了行业影响力，获得了总局及市委市政府的充分肯定。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 举办专业活动（如大师班） | 4场 |  | 4场 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 媒体报道及关注度 | ≥40家次媒体 |  | 50家 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 展区设置 | ≥7个 |  | 11个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 举办专业论坛场次 | 10场 |  | 15场次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展行业投资交易活动 | 1次 |  | 2场次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 邀请行业领军人物参与大会，促进行业交流与合作 | 达到预期目标 |  | 共邀请了数十名专家学者参与大会，促进了行业交流与合作 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 大会吸引行业头部企业参与数量 | ≥100家次 |  | 重点企业200家 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 大会形式多样 | 包含线上线下展览展示、论坛、路演、沙龙、产业活动等多种形式 |  | 举办专业论坛、项目论坛、提案发布会、编剧之夜等等 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 学术会议、专家讲座吸引观众人次 | ≥50人次/场（视疫情而定） |  | 大会共吸引50人/次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 吸引行业内专家学者参与人次 | ≥50人次 |  | 80余人 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定时间 | 3月--8月 |  | 4月，市委宣传部对大会方案进行批复。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目招标时间 | 8月--11月 |  | 9月底发布招标公告 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 大会主体活动完成 | 11月底 |  | 经请示市委宣传部，将举办时间调整为11月19日至11月22日 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目总结时间 | 11月-12月 |  | 大会完成即进入总结环节 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在预算费用以内 |  | 控制在预算费用以内 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 行业科技创新和精品创作水平 | 充分体现并得到提升 |  | 大会邀请来自政府主管部门、主流媒体、头部网络视听平台、影视制作公司、视听科技企业、版权内容交易商、广电网络运营商、通信运营商、科研机构、高等院校、投融资机构等参与展览、论坛研讨和产业活动。 | 10 | 9 |  |  |
|  |  |  | 文化+科技理念 | 得到传播 |  | 展会期间举办论坛内容涵盖视听领域技术、生态、监管、服务等多领域。包括智慧广电峰会、媒体融合峰会、5G高新视听峰会、冬奥5G+8K转播高峰论坛等。 | 10 | 9 |  |  |
|  |  |  | 行业交流合作水平 | 得到提升 |  | 全国25个省(自治区、直辖市)广电部门嘉宾及代表170余人参加、交流。 | 10 | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加机构的满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 未对调查结果进行分析 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.9 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。