| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京优秀影视剧海外展播季·非洲 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081411 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 153.07387 | 127.1 | 127.1 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 153.07387 | 127.1 | 127.1 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目拟精心挑选的优秀影视作品在四达时代非洲付费地面和卫星平台上播出。届时将集中开展优秀影视剧新闻发布会、媒体推介会等活动，并邀请各级领导出席活动，将优秀影视剧非洲展播活动推向深入。提高中国优秀影视作品国际市场影响力、竞争力和传播力。 |  |  |  |  | 2020年，受疫情影响，我们创新方式方法，调整执行方式，改成国内外事活动+线上为主的方式，确保走出去活动不断档。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 推介多部优秀影视作品 | 力争集中推介北京优秀影视作品不少于10部 |  | 截至2020年12月底，正在报批中 | 5 | 3 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  |  | 开展相关活动 | 组织进行开幕式、与相关机构代表对接合作等活动不少于8场 |  | 截至2020年12月底，正在报批中 | 5 | 3 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  | 质量指标 | 北京优秀影视作品影响力 | 扩大媒体宣传力度，进一步提升北京影视在当地知名度 |  | 启动式进行了国际传播 | 5 | 4 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  |  | 加大行业间对接力度 | 力争与外方相关机构达成合作意向 |  | 活动进行中 | 5 | 5 | 活动进行中 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标时间 | 2020年4月--5月 |  | 2020.10 | 5 | 3 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2020年5月--12月 |  | 2020.11-2021.6 | 2.5 | 1 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  |  | 项目总结时间 | 出访团回国后30天内 |  | 活动进行中 | 2.5 | 0 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在预算批复资金额度内 |  | 控制在预算预算金额内 | 5 | 5 | 活动正在进行中 |  |
|  |  |  | 媒体宣传费 | 控制在30万元以内 |  | 0.45万 | 5 | 5 | 活动正在进行中 |  |
|  |  |  | 新闻发布会 | 控制在90万元以内 |  | 6万 | 5 | 5 | 活动正在进行中 |  |
|  |  |  | 活动费 | 控制在20万元以内 |  | 1.2万 | 5 | 5 | 活动正在进行中 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 持续打造品牌活动 | 继续提升“北京优秀影视剧海外展播季”这一品牌活动在国际上的影响力 |  | 启动式进行了国际传播 | 15 | 10 | 活动正在进行中 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京优秀影视作品国际市场影响力、竞争力和传播力 | 得到提升 |  | 活动正在进行中 | 15 | 10 | 活动正在进行中 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加企业满意度 | 不低于90% |  | 活动进行中，目前满意度达到预期 | 10 | 5 | 截至自评日，对参与企业就目前活动开展情况进行了满意度调查，但活动尚未结束，且未对调查结果进行进一步分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 74 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。