| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 机动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾丁丁 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081707 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300 | 80 | 70.7813 |  | 10 | 88.48% | 8.85 |
|  |  | 其中:财政当年拨款 |  | 300 | 80 | 70.7813 |  | 10 | 88.48% | 8.85 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照财政局要求不高于整体预算控制数的5%安排机动费用。用于安排中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目，编制内增加人员的基本经费，以及发放本单位在职及离退休、退休人员死亡一次性抚恤金等。 |  |  |  |  | 按照《北京市财政局关于进一步加强市级机动经费使用管理的通知》（京财预[2013]2022号）的规定，结合市广电局实际情况，机动经费用于了发放本单位离休干部死亡抚恤金和丧葬费。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 使用范围 | 不超过财政规定的范围使用 |  | 未超过财政规定的范围使用 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 上报备案 | 每季度结束后5个工作日内，将上一季度机动经费使用情况。上报市财政局进行备案 |  | 第一、三、四季度均在规定时间内上报，第二季度未在规定时限内上报 | 10 | 7.5 | 原因：二季度结后，在7月13日向市财政局进行了上报备案。改进措施：及时备案。 |  |
|  |  |  | 编制内增加人员的基本经费，以及发放本单位在职及离退休、退休人员死亡一次性抚恤金等 | 合规使用 |  | 合规使用 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据实际情况进行 | 根据实际情况进行 |  | 根据实际情况进行 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在预算内 |  | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 新增临时任务 | 保障新增、临时和紧急项目的执行 |  | 未发生新增临时项目 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 在职、离退休人员去世慰问 | 正常发放 |  | 保障了离休死亡人员的抚恤金正常发放 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 新增人员增加支出 | 保障新增人员支出 |  | 未发生新增人员支出 | 10 | 9 | 指标值设置的预期准确性有待提升，后续将加强目标设定的科学性。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目面向人员满意度 | 满意度超过90% |  | 基本达到预期 | 10 | 7 | 面向人员基本满意，但未开展书面满意度调查，后续将完善调查工作 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.35 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。