| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 网络原创视听节目内容审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏斐 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081213 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 316.2999 | 267.1905 | 267.19 |  | 10 | 99.99% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 316.2999 | 267.1905 | 267.19 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照国家广电总局要求，开展网络原创视听节目上线播出前审查，邀请专家对网络剧、网络电影、网络动画片、网络综艺及专题节目进行前置性剧本评议和成片审查；购买相应工作所需存储设备，磁盘阵列和移动硬盘。 |  |  |  |  | 已完成2020年网络剧、网络电影、网络动画片、网络综艺及专题节目等网络原创视听节目上线播出前审查；已完成存储设备购买。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规划备案 | 经测算，每年规划备案网络剧960部、网络电影3600部、网络动画片80部。 |  | 网络剧981部，网络电影4514部，网络动画片107部，完成目标值。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 剧本审读 | 经测算，剧本审查网络剧1080集，网络电影60部，网络动画片40集。 |  | 网络剧46部911集，网络电影68部，基本完成指标值。 | 10 | 8 | 实际审查网络剧剧本少于测算量，网络电影多于测算量，网络动画片未涉及特殊题材，未抽审。 |  |
|  |  |  | 完成片审看 | 经测算，完成片，网络剧1200集、网络电影600部、网络动画片300集、网络综艺及专题类节目500集。 |  | 网络剧初审112部1670集，复审90部1624集，三审25部375集；网络电影初审275部，复审165部，三审20部；网络动画片初审25部100集，复审11部35集；网络综艺及专业类视听节目初审1513.5集；复审293.5集；三审30.5集。 | 10 | 7 | 实际报审完成片网络剧多于测算量，网络电影少于测算量，网络动画片少于测算量，网络综艺集专题类节目多于测算量。 |  |
|  |  | 质量指标 | 合法合规 | 依法依规审查，审看意见能发现违规问题，提出修改意见，提升作品质量。 |  | 按要求及时完成审查，反馈审查意见，指导申报机构修改违规问题，提升了作品质量，完成指标值。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目进度 | 根据总局要求，1-12月每月开展网络原创视听节目规划及上线审查。 |  | 按总局要求完成审核，完成指标值。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制金额 | 规划备案审核200元/人/部。网络剧、网络动画片剧本150元/人/集，网络电影剧本700元/人/部。完成片，网络剧、网络动画片100元人/集，网络电影500元/人/部，网络综艺及专题类节目300元/人/集。实际支出不得超过预算批复数，专家劳务费按照相关规定发放。 |  | 严格按照指标要求计算专家劳务费，实际支出未超过预算批复数。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 打造精品作品 | 贯彻落实国家广电总局工作要求，指导本市网络视听节目服务和广播电视制作机构创作播出思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀网络视听作品 |  | 落实总局关于网络视听节目管理要求，贯彻精品创作北京模式，指导机构创作生产了网络电影《毛驴上树2》、《中国飞侠》，网络剧《我是余欢水》等多部网络视听节目精品，丰富了人民精神文化生活。 | 8 | 7 | 以后年度应指导机构创作更多网络视听节目精品。 |  |
|  |  |  | 推优评奖领跑全国 | 入选作品数量位居全国省级广电部门首位。 |  | 北京局推荐的37部作品入选国家广电总局2019年度及2020年上半年优秀网络视听作品推选活动，5部作品入选总局第一、二季度重大题材网络影视剧项目库，位居全国省级广电部门首位。 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 鼓励脱贫攻坚题材创作 | 鼓励脱贫攻坚题材创作，打造该题材的优秀作品 |  | 网络电影《毛驴上树2倔驴搬家》《我来自北京》系列影片实现社会效益和经济效益双丰收，其中《我来自北京之过年好》分账过千万。网络纪录片《追光者：脱贫攻坚人物志》以短篇幅刻画扶贫人物大情怀，在题材、内容、形式等方面进行了探索创新。网络综艺《益起追光吧第二季》以真人秀形式联动电商直播，打造特色农产品品牌。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动行业可持续发展 | 加强节目审查把关，及时反馈审查意见，便于制作机构修改节目中存在的问题，调整创作方向，提升作品思想主题和艺术水准，推动行业可持续发展 |  | 按照总局网络视听节目内容审查相关规定，严把内容关，加强题材规划，在避免问题节目上线播出的同时，提升节目整体质量，促进行业健康发展 | 8 | 7 | 以后年度需进一步加强指导，促进行业持续健康发展。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。