| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 转播站运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1043.342 | 950.995711 | 950.698013 |  | 10 | 99.97% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1043.342 | 950.995711 | 950.698013 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.保障房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播、电视发射机等设备长期安全正常运行 2.保证北京第一套广播和电视节目长期服务于广大的山区百姓，保证广播电视安全播出。 |  |  |  |  | 1.保障了房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播、电视发射机等设备长期安全正常运行 2.保证了北京第一套广播和电视节目长期服务于广大的山区百姓，保证广播电视安全播出。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护台站及设备数量 | 对房山、平谷、怀柔、延庆、密云五个转播站广播、电视发射机等设备进行维护 |  | 通过对各转播站设备及周边设施及时有效的维护，保障五个转播站广播、电视发射机等设备工作状态正常，安全平稳运行 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行情况 | 五个转播站广播电视节目正常播出，广播、电视发射机等设备安全平稳运行，设备工作状态正常 |  | 保障了五个转播站广播电视节目正常播出，广播、电视发射机等设备安全平稳运行，设备工作状态正常 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制招标文件 | 2020年4月 |  | 4月完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 开展公开招标及单一来源采购 | 2020年5月 |  | 5月完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 签订运维合同并支付款项，召开运维部署工作会 | 2020年6月 |  | 9月完成 | 4 | 3 | 受6月北京新发地疫情影响，运维部署工作会略有滞后。 |  |
|  |  |  | 开展运维情况检查及转播站安全检查 | 2020年7月 |  | 7月-12月每月完成一个转播站的检查 | 4 | 3 | 每月安排一个转播站的检查，该项指标值的设置不符合实际执行情况，后续将加强目标设置的科学性。 |  |
|  |  |  | 开展转播站运维培训 | 2020年8月-9月 |  | 9月完成 | 4 | 2 | 因疫情原因,没有开展,让各单位小范围自行开展培训，未留存相关培训材料。 |  |
|  |  |  | 召开运维工作半年总结会 | 2020年12月 |  | 12月完成 | 4 | 3.5 | 受疫情影响未召开现场会议，以编制中期工作汇报文件的形式进行半年总结。 |  |
|  |  |  | 开展运维情况检查 | 2021年3月 |  | 2020年未进行 | 2 | 1 | 年初指标值为项目整体目标，截至自评日已完成（3月完成） |  |
|  |  |  | 召开运维工作总结会 | 2021年6月 |  | 未进行 | 1 | 0 | 年初指标值为项目整体目标，无法考核。后续将进一步加强绩效目标的设置与审核。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 通过政府采购的方式节约成本，将总成本控制在1043.344万元以内 |  | 成本879.12385万元 | 8 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： | 保证中央及北京市广播、电视节目长期服务于广大山区群众，丰富北京市广大山区群众的精神文化生活，为北京市广大群众提供优质的公共文化服务 |  | 实现了设备长期稳定运行，保证中央及北京市广播、电视节目正常播出。 | 15 | 13 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 不断提高北京市广播、电视信号质量，逐渐完善转播站运维管理规范，不断提高运维水平，不断丰富、改善山区居民的精神文化生活质量 |  | 建立维修维护保障机制，加强维护人员培训，为项目的稳定运行提供了必要保障。 | 15 | 13 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 | 服务对象满意度达到80% |  | 良好 | 5 | 3 | 项目完成时间为2021年6月，截至目前的满意度调查反响较好 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.49 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。