| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 电视剧论证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩云生 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081405 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.68 | 32.84 | 30.91 |  | 10 | 94.1% | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.68 | 32.84 | 30.91 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目旨在通过组织专家对电视剧备案剧目剧情梗概、重点电视剧剧本和重点剧目完成片的专家论证，把住底线，提高电视剧的创作质量，促进电视剧的精品创作。 |  |  |  |  | 基本完成预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 备案公示审查 | 480部 |  | 104部 | 7 | 4.5 | 受疫情影2020年电视剧备案大幅减少，且上半年因为疫情严重，没有请专家审看，都是我处工作人员自己审查。实际完已完成480部的指标，后期请专家审看是104部（发放劳务费对应指标） |  |
|  |  |  | 重点电视剧项目审查 | 200集 |  | 470集 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 项目组织审查工作 | ≥12次 |  | 12次 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 备案公示审查 | 电视剧拍摄制作备案内容须符合《电视剧内容管理规定》（广电总局令第63号）的内容要求 |  | 达到标准 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 重点电视剧项目剧本审读 | 导向正确，弘扬主旋律，传播正能量，鼓励现实题材创作，并按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，提出修改性审读意见。 |  | 已按照相关要求，提出修改性审读意见 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 重点电视剧项目完成片审查 | 对是否是高质量的精品电视剧提出意见和建议 |  | 已提出意见和建议 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 重点电视剧项目讲评及专家咨询讲评及专家咨询 | 讲评及咨询意见专业性强 |  | 达到要求 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 每个月完成备案电视局审查数量约40部 |  | 每月按时完成当月备案电视剧的审查（约35部） | 10 | 9 | 受疫情影响，2020年度备案电视剧数目略有减少 |  |
|  |  | 成本指标 | 专家劳务费 | 控制在15.57万元内 |  | 14.66万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 组织工作经费 | 控制在17.27万元内 |  | 17.27万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 电视剧行业 | 促进电视剧行业高质量发展 |  | 得到促进 | 15 | 14 | 效果呈现资料有待进一步丰富 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 电视剧的创作质量 | 促进生产出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要 |  | 得到提升 | 15 | 14 | 效果呈现资料有待进一步丰富 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不低于85% |  | 85% | 10 | 8 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.9 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。