| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市广播电视和网络视听产业促进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门北京市广播电视和网络视听产业促进项目. 北京市广播电视局; 实施单位; 北京市广播电视局本级事业规划发展处. 陈媛媛; 联系电话; 65157698. 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 38.54; 34.686; 34.686; 10; 100%; 10. 其中：当年财政拨款; 38.54; 34.686; 34.686; —; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081411 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.54 | 34.686 | 34.686 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.54 | 34.686 | 34.686 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成项目研究报告《北京市广播电视和网络视听“十四五”发展规划》，报告内容包括但不限于发展现状调研分析、发展基础总结、发展问题分析、重点任务建议等内容。 |  |  |  |  | 已完成完成项目研究报告《北京市广播电视和网络视听“十四五”发展规划》初稿，报告内容包括但不限于发展现状调研分析、发展基础总结、发展问题分析、重点任务建议等内容。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 专题研讨会议 | 不少于10场 |  | 开展会议10场 | 4 | 2.5 | 目前项目还未结项，结项前还将组织开展专题研讨会。 |  |
|  |  |  | 参与规划设计专家 | 参与规划直接起草、研讨、座谈、意见反馈等工作的专家不少于20位 |  | 参与了规划直接起草、研讨、座谈、意见反馈等工作的专家约20位 | 4 | 3 | 目前项目还未结项，结项前还将组织开展专家参与座谈和意见反馈。 |  |
|  |  |  | 文献分析梳理 | 4天 |  | 4天 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 咨询研讨会 | 20天 |  | 20天 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 走访调研 | 8天 |  | 8天 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 数据分析与挖掘 | 8天 |  | 8天 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 报告撰写与完善 | 6天 |  | 6天 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 规划前瞻性 | 明确北京广播电视及网络视听行业科技前沿发展方向 |  | 通过项目开展，进一步明确了北京广播电视及网络视听行业科技前沿发展方向 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 规划全面性 | 涵盖北京广播电视及网络视听业意识形态、内容创作、人才培养、国际传播等主要方面 |  | 项目开展基本涵盖了北京广播电视及网络视听业意识形态、内容创作、人才培养、国际传播等主要方面 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标时间 | 2020年4月--5月 |  | 于2020年4月23日前完成招标，并确定了中标单位 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2020年5月--12月 |  | 于2020年6月28日与供应商签订合同，并开始实施项目 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 形成规划初稿时间 | 2020年12月前 |  | 于2020年5月完成了规划初稿 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在预算批复资金额度内 |  | 项目总成本控制在预算范围内 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 专家费 | 控制在2万元以内 |  | 成本控制在预算范围内 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 调研、座谈等费用 | 控制在15万元以内 |  | 成本控制在预算范围内 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 规划科学适用 | 规划文本得到我局认可，并顺利完成相关审批程序 |  | 规划文本得到了我局认可，并顺利完成了相关审批程序 | 15 | 14 |  |  |
|  |  |  | 引领示范效应 | 完善北京广播电视及网络视听业顶层设计，助力行业持续健康发展。 |  | 进一步完善了北京广播电视及网络视听业顶层设计，助力行业持续健康发展。 | 15 | 12 | 项目尚未结项，相关绩效资料有待进一步完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.5 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。