| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 组织参加第十五届北京文博会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081411 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.8735 | 293.236 | 293.236 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.8735 | 293.236 | 293.236 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我局将在市委市政府领导下，深入贯彻落实有关会议精神，通过搭建展览展示平台，组织优秀企业参加北京文博会，促进全市广电行业健康发展，全面提升我市广电产业综合实力。 |  |  |  |  | 按照服贸会和文博会组委会统一安排，北京新视听展于9月5日至9日在国家会议中心前广场奥林匹克景观大道11号展棚成功举办。展览设置七大主题展区，集中围绕5G+8K创新应用，突出“北京新视听8K方圆”设计，展示北京新视听领域科技创新、技术应用、产业生态、功能承载和服务体验。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：展览、展示面积 | 2000平米 |  | 3150平米 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：展览天数 | 3天 |  | 5天 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：展品种类和现场活动 | 展品种类多样，活动丰富多彩 |  | 展览设置七大主题展区，突出“北京新视听8K方圆”设计，展示北京新视听领域科技创新、技术应用、产业生态、功能承载和服务体验。 | 10 | 9 | 需进一步丰富体验度，提升参与感。 |  |
|  |  |  | 指标2：加大行业间对接力度 | 力争与外方相关机构达成合作意向 |  | 重点展示26家视听领域头部企业，参展行业企业上百家。与杜比、EVS等国际企业合作搭建系统。 | 10 | 9 | 后续将加大国际企业合作。 |  |
|  |  |  | 指标3：展会现场安全 | 确保活动圆满顺利 |  | 坚持疫情防控和安全管理，北京新视听展圆满成功。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年底前完成 | 根据全市统一安排，按时完成参展 |  | 按照服贸会和文博会组委会统一安排，9月5日至9日在国家会议中心前广场11号展棚成功举办。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目成本 | 预算批复资金额度内 |  | 项目经费总支出为293.236万元，严格控制项目成本在预算批复资金额度内。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：活动品牌进一步巩固 |  |  | 在为期5天的展览期间，共计8万余名专业观众和市民群众参观北京新视听展。北京新视听展得到主流媒体和网络平台的广泛关注，中国政府网、新华社、中央广播电视总台、北京日报、北京广播电视台等主流媒体，以及搜狐、新浪、网易、腾讯等网络平台给予大量详细报道，反响强烈。 | 30 | 26 | 继续扩大品牌影响力。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参团企业满意度 | 不低于90% |  | 聚焦新视听高质量发展，搭建行业沟通交流平台，展示视听产业发展成果，参展企业反馈较好，基本满意度。 | 10 | 6 | 未开展满意度调查，后续将完善调查工作，提升企业参与感。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。