| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 行政村发射站运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 991.2364 | 948.3104 | 943.6128 |  | 10 | 99.5% | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 991.2364 | 948.3104 | 943.6128 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.保障571个行政村发射站点设备长期安全正常运行，保证北京新闻广播节目长期服务于广大的群众。 2.保证广播信号发射安全，为北京市广大群众提供优质的广播服务。 |  |  |  |  | 1.保障了571个行政村发射站点设备的长期安全正常运行，保证了北京新闻广播节目长期服务于广大的群众。 2.保证广播信号发射安全，为北京市广大群众提供了优质的广播服务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 维护台站及设备数量 | 对10个区的571个行政村发射站设备进行维护 |  | 完成10个区的571个行政村发射站设备维护工作 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行情况 | 571个站点发射机等设备安全平稳运行，设备工作状态正常 |  | 571个站点发射机等设备安全平稳运行，设备工作状态正常 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制招标文件 | 2020年4月 |  | 4月完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 开展公开招标及单一来源采购 | 2020年5月 |  | 5月完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 签订运维合同并支付款项，召开运维部署工作会 | 2020年6月 |  | 9月完成 | 4 | 3 | 受6月北京新发地疫情影响，运维部署工作会略有滞后。 |  |
|  |  |  | 开展运维情况检查及转播站安全检查 | 2020年7月 |  | 10月完成 | 4 | 3 | 受6月北京新发地疫情影响，项目巡检工作略有滞后。 |  |
|  |  |  | 召开运维工作半年总结会 | 2020年12月 |  | 12月完成 | 4 | 3.5 | 受疫情影响未召开现场会议，以编制中期工作汇报文件的形式进行半年总结。 |  |
|  |  |  | 召开运维工作总结会 | 2021年6月 |  | 未进行 | 4 | 2 | 年初指标值为项目整体目标，无法考核。后续将进一步加强绩效目标的设置与审核。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 通过政府采购的方式节约成本，将总成本控制在991.2364万元以内 |  | 成本943.6128万元 | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 |  | 保证北京新闻广播长期服务于广大山区群众，丰富群众精神文化生活 |  | 通过行政村发射站运维，保证了广播发射机等设备安全平稳运行，保证了北京新闻广播节目在北京地区的无线覆盖，为远郊区广大人民群众提供了覆盖广泛、优质稳定的广播节目信号传输。 | 15 | 13 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 提高北京市广播信号质量，规范行政村发射站运维管理 |  | 通过建立运行维护管理办法并严格按照执行、对运维工作的规范化管理、对运维工作流程不断优化及对运维人员定期培训，保证了运维工作水平能够实现稳定提升。 | 15 | 13 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 | 服务对象满意度达到80% |  | 良好 | 10 | 8 | 项目完成时间为2021年6月，经开展过程中的满意度调查，基本满意 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.45 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。