| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市广电行业统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081411 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 96.886 | 93.5818 | 93.1177 |  | 10 | 99.50% | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.886 | 93.5818 | 93.1177 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目是跨年项目（2020年6月-2021年5月），2020年6月-2020年12月完成2、3、4季度报表和季度分析报告，组织重点单位完成3期（每期200人）新报表制度培训，2021年1-5月完成2020年年报和2021年1季度季报及分析报告。 |  |  |  |  | 已按时完成2020年2.3.4季度催报、审核、汇总和上报；编印3期季度分析报告；因为疫情原因，组织三期线上新制度和年报培训，参培人员4000多人；更新两版《统计常见问题解答》在官网和QQ群发布；更新基本单位信息库3次， |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：完成广电总局四期季度及年度广播电视行业统计报表和北京市广播电视事业产业发展报告 | 共5次报表、5份报告 |  | 到2020.12.31完成3次季报，1次快报，3份统计分析报告 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：每季度末更新统计单位基本信息库；年报前做全年单位基本信息梳理 | 一季度一次 |  | 每季度更新3次 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：参加总局组织的培训、汇审和制度调研 | 3-4次 |  | 3次线上培训 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成2020年全年广播电视行业统计数据资料汇编 | 1册 |  | 0（于2021年5月完成） | 4 | 0 | 2020年数据汇编完成时间在2021年5月底之前 |  |
|  |  |  | 指标5：完成统计局季度、年度及公告数据的提供 | 4次报表，1次公告 |  | 5 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：数据上报准确 | 按时上报时间和保证数据质量 |  | 按时上报，保证数据质量，建立初审、复审和复核制度 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：为决策分析提供数据参考 | 为局官网、局数据平台及市统计局提供数据及分析报告 |  | 为《中广年鉴》、《北京广播电视年鉴》、《统计年鉴》《北京市情手册》、“十四五”规划、局官网、局内网大数据展示、市委宣传部、市发改委、局总局提供统计数据 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照总局要求推进 | 2020年4-5月开始招投标、项目实施时间2020年6月至2021年5月，项目验收时间为2021年5月25日前 |  | 2020年11月26日进行了阶段性验收，于2020年12月31日前支付尾款，并收取乙方拨付款20%作为履约保证金。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 96.886万元 |  | 93.1177万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：行业发展情况 | 利用统计数据真实客观反映广播电视行业发展动态，为我局及市相关部门重大决策提供重要参考，对十三五数据进行深度加工，为广播电视行业管理提供“存史资政”，为广播电视和网络视听基金管理和园区管理提供政策依据，为行业监管提供数据支持。 |  | 通过2020年统计季报数据分析广播电视和网络视听行业在疫情期间的变化，并利用统计QQ群、微信群进行问卷调查，及时反映企业的困难和面临的问题，推动相关扶持政策的实施，起到很好的社会效益。 | 30 | 27 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：统计填报对象 | 企业对统计工作满意度达到90% |  | 统计建立的QQ群、微信群入群人数约7000多人，我们把它作为局对外的服务窗口，解答各种统计和业务问题，赢得企业的好评。 | 5 | 4 | 工作成果得到肯定和认可，但未开展书面满意度调查，后续将完善调查工作。 |  |
|  |  |  | 指标2：上级部门 | 对开展的统计工作给予肯定，全国统计先进单位 |  | 多次获得总局领导、统计局领导的表扬和肯定，是全国广播电视统计的标杆，北京市的统计工作量占全国的35%以上。 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.95 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。