| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 第四届北京纪实影像周 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局本级事业 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王亦君 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081415 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 346.973 | 346.673 | 346.673 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 346.973 | 346.673 | 346.673 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：通过年度主题及九大板块活动，为国内外纪录片作品及纪录片工作者提供展示、交流、交易、培训的服务平台，以撬动纪录片创投市场、促进行业交流和项目交易、繁荣纪录片精品创作。 目标1：构建以纪实影像为核心的大型交流平台 目标2：通过活动引导纪录行业发展方向，促进纪录片精品创作 |  |  |  |  | 本届纪实影像周认真贯彻落实习近平总书记关于与时代同步伐、以人民为中心，以精品奉献人民、用明德引领风尚的重要论述，以“记录·美好生活”为主题，聚焦全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚和筹办北京冬奥会冬残奥会。中华世纪坛7天主体活动期间，九大板块活动吸引了专家学者、媒体和社会各界代表总参与人数达3000多人次。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 征集优秀作品 | ≧100 |  | 提案征集：72个提案；展映征集：60部影片；展览：33部影片；大众征集活动113个短视频 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 举办纪录片展映场次 | ≧10 |  | 根据疫情防控要求选取营业影院，场地规模较小座位采取隔一人落座形式，因此线下场次加倍并增加了网上展映。线下：中华世纪坛展映70场，纪录片进社区活动在苏州社区、金宝街北社区、西总布社区展映9场；线上：爱奇艺、腾讯、优酷开辟展映专区，展出25部影片25场，共计104场展映。 | 3 | 2.5 | 年初指标值设置偏低，项目调整后未及时更新绩效目标 |  |
|  |  |  | 举办论坛数量 | ≧5场 |  | 6 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 举办辅导活动数量 | ≧3场 |  | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 提案作品展示 | ≧5个 |  | 20 | 3 | 2.4 | 年初绩效目标设置偏低 |  |
|  |  | 质量指标 | 知名行业专家、学者数量 | ≧50人 |  | 73 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 知名纪录片制作机构数量 | ≧20家 |  | 38 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 各区广电中心参会人次 | ≧40人 |  | ≧40人 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 参与活动总人次 | ≧1000人 |  | ≧3000 | 2.5 | 2 | 年初绩效目标设置偏低 |  |
|  |  | 时效指标 | 招投标完成时间 | 2020/5/30以前 |  | 2020/3/17 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 策划方案完成时间 | 2020/6/30以前 |  | 2020/6/30以前 | 2.5 | 1.8 | 年初绩效目标设置偏低 |  |
|  |  |  | 活动完成时间 | 2020/8/30以前 |  | 2020/9/22 | 2.5 | 2.4 | 根据市委宣传部通知，按照疫情防控要求推迟主体活动 |  |
|  |  |  | 验收完成时间 | 2020/10/30以前 |  | 2020/10/30以前 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 征集活动 | 不超过20.49万元 |  | 不超过20.49万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 展映 | 不超过40.46万元 |  | 不超过40.46万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 提案活动 | 不超过26.065万元 |  | 不超过26.065万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 辅导活动 | 不超过36.333万元 |  | 不超过36.333万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 论坛活动 | 不超过54.6万元 |  | 不超过54.6万元 | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 引导社会大众关注纪录片行业发展，促进民众对优秀纪录片及其制作机构和播出渠道的了解。 | 共有288家媒体报道2061条，其中包含32家中央级新闻媒体，14家北京地区主流媒体，42家政务媒体及84家京外地区新闻媒体，全网阅读总量累计约为1.07亿次，较往届同期均值（1717.1万次）上升521.34%，宣传矩阵传播效益明显，宣传态势积极向上。 |  | 已完成 | 15 | 14 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 鼓励纪录片创投市场发展、繁荣纪录片精品创作 | 重磅推出《支持北京纪录片高质量发展的有关政策》（简称纪录片“京九条”），从纪录片题材规划、推荐评优、扶持奖励、推广展映、节展活动、交流合作、引导服务、保障机制、人才培育九个方面，对纪录片行业和产业贯通发展构筑起政策支撑，不仅为首都纪实影像产业高质量发展提供了政策支撑，而且聚合了北京各类优势资源，为纪录片事业、产业融合贯通发展搭建起了“政府主导、业界支持、社会参与”平台，有助于推动北京纪录片承载起“国家相册”新时代责任和担当。六场行业学术论坛思想碰撞，生动分享了纪实影像在记录、见证和推动人民美好生活过程中所释放的巨大能量。三场专题培训活动，活动针对性互动性增强，学习讨论氛围热烈。 |  | 已完成 | 15 | 14 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与嘉宾满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 3 | 2.5 | 目前的观众信息统计手段还有待进一步优化。今后可视情况选取采用更为先进的满意度调查手段，以便获得更为全面的参与活动人员数据。同时，可以在开展规模更大的专业人员满意度调查。 |  |
|  |  |  | 参与导演满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 3 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 参与观众满意度 | ≧90% |  | ≧90% | 4 | 3.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.1 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。