| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 互联网和专网视听内容监看与深度分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏斐 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081213 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 479.0544 | 435.69246 | 429.866746 |  | 10 | 98.53% | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 479.0544 | 435.69246 | 429.866746 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：对视听新媒体热点发展问题开展深度研究分析，帮助行业主管部门及时掌握新平台、新技术、新渠道、新受众、新生态的特点和趋势，为进一步加强行业监管、促进产业健康发展提供科学决策依据。 目标2：对北京市网络视听舆情进行监测分析，有效提升主管部门舆情感知和应急响应能力，按时完成向市委办公厅信息处报送本市网络视听舆情的工作要求。 目标3：对北京市互联网和专网视听内容进行监看，通过聘请专家团队，利用我局建设的网络视听新媒体综合监管平台等技术手段，弥补监管短板，加强监看工作，确保网络视听传播安全有序。 目标4：对网络视听从业人员进行培训，提高我市网络视听从业人员能力素质，把握政策要求和内容导向，打造北京品牌，实现由量到质的转变。 |  |  |  |  | 一、项目完成情况： 1.《北京市广播电视局网络舆情日报》：截至2020年12月31日，已按时完成项目8月份至12月份全部累计目标，即：153期日报，完成年度项目整体进度的50%。此外，在规定工作量之外，超额完成舆情专报7期。 2. 《北京市互联网视听内容监看报告》：截至2020年12月31日，已按时完成项目10月份至12月份全部累计目标，即：3期《北京市互联网视听内容监看报告》。已完成年度项目整体进度的37.5%。 3.《北京市网络视听节目备案情况报告》：截至2020年12月31日，已按时完成项目10月份至12月份全部累计目标，即：3期《北京市网络视听节目备案情况报告》。已完成年度项目整体进度的37.5%。 4.《北京市专网视听节目监看报告》：截至2020年12月31日，已按时完成项目10月份至12月份全部累计目标，即：3期《北京市专网视听节目监看报告》。已完成年度项目整体进度的37.5%。 5.《北京市无证视听网站(客户端)排查报告》：截至2020年12月31日，已按要求完成目标，即：3期《北京市无证视听网站(客户端)排查报告》。 6.《视听新媒体深度分析报告》。截至2020年12月31日，已按要求完成目标，即：3期深度分析报告。 7. 培训项目：受新冠肺炎疫情影响，无法组织开展集中培训。2020年11月，组织专家赴爱奇艺开展“送专家到企业”专班培训。 二、项目质量情况： 1. 针对庞大的业态规模和海量的内容数据，供应商充分发挥监管能力，在视听内容监看、备案数据排查、网络舆情监测等方面发挥了重要作用，形成了高质量的报告成果，为行业主管部门落实网络意识形态和网络安全工作责任制，有效开展监管工作提供了有力支撑，满足项目要求。 2. 受新冠肺炎疫情影响，无法组织开展集中培训。2020年11月，邀请北京警察协会会长张卫华和《中国电视》杂志执行主编、高级编辑李跃森两名专家赴爱奇艺开展“送专家到企业”专班培训，爱奇艺70人参加培训。通过专题授课、案例分析、互动交流，帮助主创团队拓宽思路、明确方向。 三、项目进度情况： 1. 互联网和专网视听内容监看与深度分析部分：2020年5月支付首款404.201214万元，2020年11月支付尾款23.041246万元。 2. 网络视听从业人员培训部分：受新冠肺炎疫情影响，无法组织开展集中培训，2020年11月通过“送专家到企业”形式举办一次专场培训。 3. 专业咨询部分：2020年8月、9月、11月、12月，分别组织专家围绕网络视听管理和发展等有关事项，进行了4次专家咨询。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 《视听新媒体深度分析报告》每双月一期，共4期。 | 3期 |  | 完成目标值 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 《北京市网络视听舆情日报》每日1期，全年10个月，共300期。 | 153期 |  | 完成目标值 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 《北京市互联网视听内容监看报告》（暂名）每月1期，共8期。 | 3期 |  | 完成目标值 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 《北京市专网视听节目监看报告》（暂名）每月1期，共8期。 | 3期 |  | 完成目标值 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 《北京市网络视听节目备案情况检查报告》（暂名）每月1期，共8期。 | 3期 |  | 完成目标值 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 《北京市无证视听网站（客户端）排查报告》（暂名）每月1期，共8期。 | 3期 |  | 完成目标值 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 网站总编辑培训1次共160人；重点网站监控总监培训1次共60人；网络原创影视创作人员培训1次共160人；网络原创专业节目创作人员培训1次共80人。 | 共4场，共460人 |  | 共1场，共70人 | 5 | 1 | 受新冠肺炎疫情影响，无法组织开展集中培训。2020年11月通过“送专家到企业”形式，在爱奇艺举办一次专场培训，70人参加培训。以后年度在项目执行过程中如与原计划差异过大，应及时调整绩效目标表。 |  |
|  |  | 质量指标 | 各类报告质量满足项目要求；培训质量满足项目要求。 | 100%完成 |  | 各类报告已完成，且质量合格；未完全完成培训工作。 | 10 | 8 | 受新冠肺炎疫情影响，无法组织开展集中培训。以后年度在项目执行过程中如与原计划差异过大，应及时调整绩效目标表。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成此项工作，各类报告按时提交。 | 各类报告按时提交。 |  | 完成指标值。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 各类培训按计划展开。 | 各类培训按计划展开。 |  | 未完全完成培训工作。 | 5 | 2 | 受新冠肺炎疫情影响，无法组织开展集中培训。以后年度在项目执行过程中如与原计划差异过大，应及时调整绩效目标表。 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出控制在预算批复数以内 |  | 完成指标值。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 维护网络视听内容绿色健康 | 精准预测发展趋势，具有为政府主管部门建言献策的能力；应具备全天候监测长视频、短视频、直播、社交、资讯聚合、知识分享等各类互联网平台视听内容和舆情信息的技术能力，监测平台总数不少于100家。 |  | 完成指标值。 | 15 | 14 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  |  |  | 分析与遏止不良舆情 | 每天能够及时搜索、监测、分析热点敏感舆情信息，对传播态势进行研判预测，制定舆情响应处理策略；应具备全天候监测我市IPTV、广播电视视频点播、互联网电视业务的能力，能够及时为采购人搜索、监测、分析并协助处理监看信息。 |  | 完成指标值。 | 15 | 14 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.85 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。