| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 财务软件及办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京音像资料馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 段燕燕 |  |  |  | 联系电话 |  | 65150527 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.25 | 3.4 | 3.4 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.25 | 3.4 | 3.4 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据财政部文件，自2019年1月1日起施行事业单位财务双记账，即使用事业单位会计制度和新政府会计制度记账，因我馆财务软件版本老旧，必须升级为用友G6e软件才可以正常办公。 我馆空调、电冰箱等办公设备有多台均超过使用年限，且老化严重，无法修复及使用，故依据北京市市级行政事业单位日常办公设备配置标准申请购置。需购置空调4台，冰箱1台。 |  |  |  |  | 根据上级要求，2020年4月，我单位财务由局财务处统一管理，故不再需要购买财务软件，已于年中申请将购买财务软件的预算3.85万元返还财政。故实际完成支出3.4万元，用于购买办公设备。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 购置空调 | 4台 |  | 已购置 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 购置冰箱 | 1台 |  | 已购置 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置质量 | 分别达到相应购置标准 |  | 已分别达到相应购置标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 购置时间 | 2020年 |  | 已在2020年购置完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 3.4万元 |  | 未超出预算控制数3.4万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 社会效益 | 完善办公硬件条件，改善办公环境 |  | 已达到预定目标 | 30 | 21 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满足单位需求 | 已达到满足单位需求的目的 |  | 已达到预定目标 | 10 | 7 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。