| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 馆藏资料修复（第六期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京音像资料馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 段燕燕 |  |  |  | 联系电话 |  | 65150527 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21 | 21 | 21 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 21 | 21 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目为我馆的经常性项目。主要内容包括： 由于库存磁带已经严重脱磁、老化，拟继续进行数字化修复，以永久保存。此项工作已完成一部分，但因库存资料较多，仍有一些磁带亟待修复。 |  |  |  |  | 按照计划全部完成工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 磁带修复盘数 | 每年完成600-650盘 |  | 650盘 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 磁带修复达到数字化、永久保存目的 | 对磁带有掉粉、脱落、粘连、霉变等现象进行最大限度的屋里修复，并进行数字化处理 |  | 已符合相关质量标准，达到数字化及永久保存目的 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 | 较完整地对资料进行抢救、保护，彻底整理库存资源，为再利用打基础 |  | 如期完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 第二阶段 | 进行技术升级处理，为数字化做准备。 |  | 如期完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每盘修复价格 | 300元/盘（60分钟/盘） |  | 未超出预算控制数 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 社会效益 | 对库存资料的修复，有效的保护了社会不可复制自愿，使老旧珍贵音像资料得以继续传承，也继续为社会公共服务。 |  | 达到预期目标 | 30 | 21 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 满意 |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。