| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广播电视史志年鉴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京音像资料馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 段燕燕 |  |  |  | 联系电话 |  | 65150527 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 81.181 | 74.023 | 73.743261 |  | 10 | 99.6% | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.181 | 74.023 | 73.743261 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 到2020年年底，《北京广播电视志》出版发行完毕；配合有关单位完成第二轮《政府志》、《信息志》、《共产党志》中广播电视相关章节及图片的资料补充、核校工作；完成《北京广播影视年鉴》2020年的编辑出版工作；向《中国广播电视年鉴》、《中国新闻年鉴》、《北京年鉴》组稿供稿工作等相关供稿工作。 |  |  |  |  | 按照计划完成全部工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 《北京广播电视志》二轮志 | 1部，100万字左右 |  | 1部，103万字 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 《北京广播影视年鉴》 | 1部，60万字左右 |  | 1部，65万字 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 各上报年鉴稿 | 13个栏目，8万字 |  | 13个栏目，10万字 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《北京广播电视志》质量 | 全书正文共5篇26章96节，前插照片55张，随文图178张，共计约103万字。志书从广播、电视、新媒体、产业、管理5个方面，记述了1994至2010年间北京地区广播电视业发展变化历程 |  | 已按要求保质保量完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 配合有关单位的工作 | 配合有关单位完成第二轮《政府志》、《信息志》、《共产党志》中广播电视相关章节及图片的资料补充、核校工作 |  | 已配合有关单位完成相关工作 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 《北京广播影视年鉴》质量 | 全书正文共17章，前插照片350余张，共计约60万字。记述2019年北京市广播影视的基本情况和发展变化 |  | 已按要求保质保量完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 供稿工作 | 完成向《中国广播电视年鉴》、《中国新闻年鉴》、《北京年鉴》组稿供稿工作等相关供稿工作（包括2019年广播电视发展概况、大事记、节目播出、受众调查、新媒体、科学技术、产业发展、改革创新、书报刊出版、机构与社团、交流合作、节目表、图片等13个栏目，约8万字左右的供稿） |  | 已按要求保质保量完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 《北京广播电视志》 | 2020年9月正式出版 |  | 已按时出版 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 《北京广播影视年鉴》 | 2020年年底前进入出版印刷阶段 |  | 已按要求完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各上报年鉴稿（供稿） | 6月30日前完成 |  | 已按要求完成 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年预算控制数 | 74.023万元 |  | 实际支出73.743261万元，未超过全年预算控制数 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 社会效益 | 强化栏目策划，提高稿件质量，提升编写水平 |  | 基本达到预期水平 | 30 | 25 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位对《北京广播电视志》、《北京广播影视年鉴》的满意度 | 满意 |  | 满意 | 4 | 3 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  |  | 各上报年鉴稿（供稿）单位满意度 | 满意 |  | 满意 | 3 | 2 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  |  | 配合有关单位满意度 | 满意 |  | 满意 | 3 | 2 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.96 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。