| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2020北京电视节目交易会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩云升 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081405 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 673.956 | 557.06 | 557.06 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 673.956 | 557.06 | 557.06 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过主办“北京电视节目交易会”探索全媒体时代北京电视剧产业发展的特点规律，破解电视剧创作与市场供求的结构性矛盾，构建统一开放、竞争有序、健康活跃的市场体系，建立制播两界高效务实的合作机制，推动国内电视剧高质量发展。 |  |  |  |  | 本届交易会以“聚心 聚力 剧精彩”为主题，通过“线下+线上”双线并行的办会模式，在发挥跨越时间、空间的线上模式优势的同时，充分做好了疫情防控工作，举办大型线下北京电视节目交易会，围绕重大革命、重大历史、重大现实题材，聚焦京榜剧献 辉煌“十三五”、庆祝中国共产党成立100周年、全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚、抗击新冠疫情等主题，与时代同步伐。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，充分发挥出行业风向标、晴雨表的积极作用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 参展规模 | 人数达到3000人，机构达到550家 |  | 本届春交会共有400家参展机构，线上交易会参会总人数达8000余人。 秋交会参会总人数约2500人，其中注册展商约370家超1800人，买家近100家约350 | 10 | 8 | 因疫情原因，春交会改为线上举办，线上交易会的创新举办模式吸引了优酷、央视网、光明网、北京时间等多个平台参与宣传，有效扩大了活动影响力。导致线上参会实际人数比预期有所增加。 |  |
|  |  |  | 作品数量 | 电视剧节目近1000部，网络剧70余部 |  | 本届春交会共有400家参展机构1185部项目线上参展，其中，参展剧目近900部，（电视剧755部，仅筹备期电视剧项目便达到260余部，网络剧84部，电影、网络大电影19部，纪录片、电视栏目59部，动画片52部），参展网络文学作品近220部。 秋交会累计参展节目800余部（其中，电视剧节目630余部，网络剧90部，电影、网络大电影18部，纪录片、栏目45部，动画片40部，首次参展节目近300部），另有网文作品290余部。 | 10 | 10 | 因疫情原因，线下电影院关闭，观众居家看剧数量激增，导致今年网剧备案和制作播出量大幅增加，故今年交易会网剧参展量整体有所增加。 |  |
|  |  | 质量指标 | 搭建务实高效交流交易平台 | 探索全媒体时代下，节目创新发展的问题；为制播双方搭建优质的交流洽谈合作平台，促进北京广播电视、视听网络行业健康有序发展。 |  | 达到标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 召开专家论证会，细化总体活动方案；协调宣传媒体细化宣传方案 | 1月份完成 |  | 2020年春节前夕召开专家论证会，细化总体活动方案；2020年2月中旬协调宣传媒体细化宣传方案； | 2.5 | 2 | 疫情原因，进度有所影响 |  |
|  |  |  | 细化实施方案岗位编制及人员配属；协调活动相关部门，细化活动安全应急预案 | 2月份完成 |  | 2020年2月下旬细化实施方案岗位编制及人员配属；2020年3月上旬协调活动相关部门，细化活动安全应急预案 | 2.5 | 2 | 疫情原因，进度有所影响 |  |
|  |  |  | 召开主办方、承办方、协办方等专项协调会，确定最终活动方案和具体实施计划。 | 分别于4月和10月实施 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 按照预定方案实施活动 | 2020年4月和10月 |  | 完成 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算总控制数 | 财政批复 564.428万元 |  | 实际执行557.06万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 交易会 | 442.3904万元 |  | 435.07万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 宣传经费 | 122.0376万元 |  | 121.99万元 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标（15分） | 电视节目交易额 | 60亿 |  | 共计40.845亿元 | 15 | 10.5 | 经济效益的计算方式仅为交流交易电视剧剧目的市场估值。由于影视剧的版权交易是一个十分复杂而漫长的过程，北京电视节目交易会为制播双方提供交流交易平台，在交易会上有意向的，双方在会后会继续洽谈。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 提高行业的精品意识，努力打造中华优秀传统文化交流交易展示平台，发挥好文化精品的引领带动作用，推动精品力作大量涌现；加快完善电视节目交易会的融资功能、交流功能、学术功能和服务功能；加快培育电视节目产品市场和产权、技术、人才等要素市场的建设；促进创新投融资体系，增加前端交易环节，多渠道吸纳资金，为电视产业发展提供全产业链、全方位的资金支持；发挥好交易平台作用，促使更多体现中国梦主题的电视节目走向海外，持续推动中华文化走出去工作 |  | 基本完成 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参会人员 | 满意度达到95%以上 |  | 97.8% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参展机构 | 满意度达到95%以上 |  | 97.8% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.5 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。