| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 建外与朝内办公区公共服务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电影电视局后勤服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 邵顺荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081058 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 521.175831 | 514.937036 | 502.792976 |  | 10 | 97.64% | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 521.175831 | 514.937036 | 502.792976 |  | — | 97.64% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过委托服务，进一步提高我局朝内与建外办公区日常行政办公的正常运转和良好秩序，保障全局职工及外来参会人员高效有序开展日常工作。 |  |  |  |  | 两处办公区职工全年就餐安全无事故；建外办公区及局产权房物业管理有序；朝内办公区车库运转正常；节能整改完成；评标费正常支付。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年为所有工作人员提供用餐服务 | 每日3餐 |  | 每日3餐 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：缴纳建外办公区及局产权房搬迁户物业费 | 47.61万元 |  | 47.61万元 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3：保障地下车库255个车位（含机械车位）正常使用 | 255个车位正常使用 |  | 255个车位正常使用 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标4：评标专家不超过31人次 | ≤31人次 |  | 16人次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：职工餐厅食品安全、就餐环境卫生 | 食品安全、卫生 |  | 食品安全、卫生 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：地下车库运转正常、车库出入口行驶无安全隐患 | 全年运转正常 |  | 全年运转正常 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：早餐7:30-9:00，午餐11:30-12:30，晚餐6:00-6:30 | 按时供餐 |  | 按时供餐 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：地下车库24小时专员值守 | 24小时值守 |  | 24小时值守 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：朝内办公区委托服务管理不超过343.2万元 | 343.2万元 |  | 338.5万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：建外办公区外包服务管理不超过19.4401万元 | 19.4401万元 |  | 7.29604万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标3：建外办公区局产权房物业费不超过47.61万元 | 47.61万元 |  | 47.61万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标4：朝内办公区立体车库日常运行保障不超过69.898943万元 | 69.898943万元 |  | 69.88万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标5：朝内办公区楼内节能整改不超过39.476788万元 | 39.476788万元 |  | 38.686936万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标6：评标费不超过15.5万元 | 15.5万元 |  | 0.82万元 | 2 | 2 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工餐厅餐饮质量投诉件数 | 0 |  | 0 | 10 | 7 | 未来加强管理，不断提高用餐满意度 |  |
|  |  |  | 指标2：立体车库故障投诉件数 | 0 |  | 0 | 10 | 7 | 未来加强管理，不断提高车库使用满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.8 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。