| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 4K/8K超高清电视应用创新实验室运行项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 281.05 | 258.55 | 258.55 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 281.05 | 258.55 | 258.55 |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1: “8K基带信号同步适配器”研发、“基于5G通讯的轻量化融媒体转播平台方案研究”。 目标2:转播测试试验项目“5G+4K/8K重大活动转播测试试验与应用推广”，验证面向体育赛制转播和重大活动直播的“5G+4K/8K”转播方案，开展创新技术“5G+4K/8K”转播中的应用测试，并组织开展转播方案和创新技术的应用推广活动。 目标3: 开展 “北京市广播电视技术能力提升”推动北京市广播电视科技企业技术研发能力提升。 |  |  |  |  | 目标1: 完成了重点研发项目，包括“8K基带信号同步适配器”研发、“基于5G通讯的轻量化融媒体转播平台方案研究”。 目标2:完成了转播测试试验项目“5G+4K/8K重大活动转播测试试验与应用推广”，验证了面向体育赛制转播和重大活动直播的“5G+4K/8K”转播方案，开展创新技术“5G+4K/8K”转播中的应用测试，并组织开展转播方案和创新技术的应用推广活动。 目标3: 组织开展了 “北京市广播电视技术能力提升”推动北京市广播电视科技企业技术研发能力提升，并为北京市超高清内容建设和超高清产业发展提供技术支撑。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：8K基带信号同步适配器设计方案 | 1个 |  | 1个 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标2：基于5G通讯的轻量化融媒体转播平台设计方案 | 1个 |  | 1个 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标3：5G+4K/8K重大活动转播测试方案 | 1个 |  | 1个 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 指标4：培训人员数量 | ≥200人 |  | 500人 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：技术咨询方案 | ≥3份 |  | 3份 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：技术咨询方案满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目调研 | 1-3月 |  | 1-3月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目招标 | 4-5月 |  | 4-5月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目实施 | 6月-项目结束（约一年） |  | 6-12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人员业务素质提升 | ≤550元/人天 |  | ≤550元/人天 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：综合成本 | ≤282.25万 |  | ≤282.25万 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 综合效益 指标 | 指标1：北京市超高清技术研发及创新能力 | 有所提升 |  | 有所提升 | 8 | 6 | 相关技术方案、测试规范仍有完善提高的空间，未来将根据项目成果试验、应用的逐步推进完善，进一步提升对于北京市超高清技术研发及创新能力 |  |
|  |  |  | 指标2：北京市超高清电视内容制播能力 | 提升北京节目内容制播机构在4K超高清节目编解码以及信号传输等领域技术能力 |  | 有效提升了北京市内容制播机构在4K超高清节目编解码以及信号传输等领域技术能力 | 8 | 7 | 相关技术方案、测试规范仍有完善提高的空间，未来将根据项目成果试验、应用的逐步推进完善，进一步提升对于北京市超高清电视内容制播能力 |  |
|  |  |  | 指标3：4K超高清频电视道建设支撑能力 | 支撑北京市节目制播机构具备一定的4K超高清电视节目制播能力 |  | 为北京市节目制播机构4K超高清电视节目制播能力提升进行了有效支撑 | 7 | 6 | 相关技术方案、测试规范仍有完善提高的空间，未来将根据项目成果试验、应用的逐步推进完善，进一步提升对于北京市4K超高清频电视道建设支撑能力 |  |
|  |  |  | 指标4：带动企业具备超高清技术能力 | 带动北京市超高清节目后期制作企业具备一定的8K节目编解码能力 |  | 带动北京市超高清节目后期制作企业形成了一定的8K节目编解码能力 | 7 | 6 | 相关技术方案、测试规范仍有完善提高的空间，未来将根据项目成果试验、应用的逐步推进完善，进一步提升企业超高清技术能力 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与企业满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 3 | 未来还需提高项目成果面向企业的服务质量并丰富形式 |  |
|  |  |  | 指标2：培训人员满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 3 | 未来还需提高培训课程质量并丰富课程内容设置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。