| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市广播电视公益广告专项资金扶持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 李国新 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081162 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对2020年北京地区评选出的广播类优秀作品、电视类优秀作品、优秀传播机构等3项优秀广播电视公益广告予以专项资金扶持，促进我市广播电视公益广告创意、制作、播出工作水平的不断提高，调动全社会关注、参与广播电视公益广告的积极性和创造性，促进社会主义核心价值观、全社会凝聚力的形成。按照国家广播电视总局要求，择优推荐参加全国广播电视公益广告评审 |  |  |  |  | 分两期圆满完成2020年度优秀广播电视公益广告作品征集工作，征集作品总数达到763部，扶持优秀公益广告作品超过95部，其中广播公益广告47部，电视公益广告48部。在国家广播电视总局优秀广播电视公益广告评选中，获奖总数继续保持全国各省市第一名。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 广播类扶持数量 | ≥40个 |  | 47个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 电视类扶持数量 | ≥40个 |  | 48个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 机构类扶持数量 | ≥6个 |  | 8个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 扶持对象与扶持标准相符性 | 符合《北京市广播电视公益广告扶持项目评审办法》里的具体标准 |  | 达到标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 征集评审工作完成 | 当年4月底前 |  | 完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付完成（部分资金如经党组决定用于重大专项主题征集除外） | 当年6月底前 |  | 完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 布置展播、颁发证书、总结等 | 当年12月底前 |  | 完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1000万 |  | 1000万 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位作品扶持成本 | 符合各类扶持标准 |  | 符合标准 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 相关扶持或奖项 | 选送公益广告作品获得总局或其他中央部委认可（获得奖项） |  | 得到认可 | 15 | 13 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  |  | 布置展播工作，优秀公益广告得以传播，进而促进我市广播电视公益广告创意、制作、播出工作水平的不断提高，调动全社会关注、参与广播电视公益广告的积极性和创造性，促进社会主义核心价值观、全社会凝聚力的形成 | 社会正能量得到传播 |  | 得到传播 | 15 | 13 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度问卷调查（100份） | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。