| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 第六届“世界电视日”中国电视大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 375.908 | 375.000 | 375.000 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 375.908 | 375.000 | 375.000 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 100% | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 充分展现我国电视产业改革发展取得的丰硕成果以及国际电视传媒行业的发展趋势，充分结合大会品牌优势和北京科技资源优势，推进北京市文化中心、国际交往中心、科技创新中心功能建设，进一步发挥大会国际化、品牌化、专业化特色及行业的引领作用，带动北京地区广播电视行业的蓬勃发展，增强国际影响力和竞争力。 |  |  |  |  | 2020年11月20日至21日，由国家广播电视总局、中国文学艺术界联合会、北京市人民政府指导，中国电视艺术家、北京市广播电视局主办，央视市场研究（CTR）、中国广视索福瑞媒介研究（CSM）、BIRTV组委会、北京广播电视台、歌华传媒集团、中国电视艺术家协会公益传播委员会协办，中国电视艺术家协会媒体融合推进委员会、中广互联承办的第六届“世界电视日”中国电视大会在北京国际饭店会议中心召开。 来自全国各地的电视与网络视听相关行业专家、学者、领军企业代表，共计1200多人相聚北京，共同围绕电视产业战略方向、媒体融合趋势、传统电视发展与互联网创新、电视技术演进与节目形态变革、传媒人工智能、短视频与直播、有线网络业务演进、家庭互联与跨界融合等议题展开讨论。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 主体峰会场次 | 1场 |  | 1场 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 研讨会场次 | ≥8场 |  | 10场 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 电视零距离系列活动 | ≥5场 |  | 5场 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学术研讨、专家讲座吸引观众人次 | ≥200人次/场 |  | ＞200人次/场 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 展览展示吸引专业机构参与数量 | ≥8家次 |  | 13家 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 大会吸引参与总人次 | ≥1500人次 |  | ＞3000人次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 媒体报道及关注度 | ≥40家次媒体 |  | 285家次媒体 | 5 | 3.5 | 年初指标值设定偏低，以后年度应合理设定绩效目标值。 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定时间 | 1-3月 |  | 1-3月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目招标时间 | 4-5月 |  | 8月 | 2 | 1 | 因疫情影响，进度略有延误。 |  |
|  |  |  | 配套活动时间 | 7-10月 |  | 11月 | 2 | 1 | 因疫情影响，进度略有延误。 |  |
|  |  |  | 大会主体活动完成 | 11月底 |  | 11月底 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目总结时间 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算批复数之内。 |  | 完成指标值。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 广播电视行业引领性 | 汇聚国内外一线专家、学者、企业代表，召开专业性峰会，引领新传播格局下电视媒体未来发展方向，带动全国，特别是北京地区广播电视行业的蓬勃发展 |  | 专家代表层级高、数量饱满，研讨议题深入、全面，具有先进性和引领性，具备一定对行业的带动作用。 | 15 | 14 | 基本完成指标值。以后年度应还需在海外嘉宾邀请工作上继续增加投入，提升大会的国际化水平及促进国内外行业交流的桥梁作用。 |  |
|  |  |  | 指标2：助力北京“四个中心”建设 | 大会活动设置在国际化呈现、科技性驱动、大众性参与、文化性引领等方面进行深耕，打造具有“国际性、权威性、专业性、互动性”的行业引领和群众受益的大会，助力北京“四个中心”建设。 |  | 通过研讨话题的覆盖，完成了国际化、科技性、文化性的目标，视听零距离等活动，完成了大众性参与的目标。满足预设目标的要求。 | 15 | 14 | 基本完成指标值，以后年度应进一步加强筹备阶段的宣传力度，持续营造品牌出镜率和舆论热度。下一届大会筹备工作可尽早准备与开展，给各个参与单位留足时间，确保计划实施，提升工作成效。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参会人员、展示单位以及社会工作对大会的满意度 | ≥80% |  | 从浏览量、观看量和媒体报道情况上看，满意度良好，基本完成指标值，但满意度调查资料有待进一步提高。 | 10 | 7 | 目前的参会观众信息统计手段还有待进一步优化。今后可视情况选取采用更为先进的信息化报名、签到、信息采集手段，以便获得更为全面的参会观众数据。同时，可以在会中开展规模更大的专业观众满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.5 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。