| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 收听收看监听监看 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王亦君 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081415 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 640.120915 | 639.225612 | 639.225612 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 640.120915 | 639.225612 | 639.225612 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：2020年 年度目标：收听收看项目对北京市属广播电视台、北京人民广播电台、北京电视台和各区广电中心的71个频道和频率的678档节目进行监控，实现了对两台重点栏目和节目的全面监听监看。根据宣传任务，密切关注重大宣传活动，配合上级相关宣传精神及时调整力量，根据情况实施动态管理，共同促进两台舆论导向水平的不断提高。2020年《收听收看报告》计划出刊858期。" |  |  |  |  | 该项目服务期至2021年4月20日，未执行完。截至12月31日实际出刊706期。在原有工作成绩的基础上，进一步拓展节目监看样态，进一步提升舆情监测手段，进一步规范节目监管制度建设等催生了一批可圈可点的优秀阅评作品。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务期内计划出刊888期，其中《北京地区广电节目监控日报》260期，《中央广播电视总台有关北京地区舆情监测日报》365期，《中央广播电视总台关于北京地区舆情月度分析报告》31期，《广电行业重要宣传任务效果数据分析》30期，《广电舆情数据分析报告》52期，《广电节目专题评议》115期，《广播电视作品评议》35期。 | 888期 |  | 截至12月31日实际出刊706期，并额外出刊81期。1.《北京地区广电节目监控日报》出刊170期； 2.《中央广播电视总台有关北京地区舆情监测日报》252期； 3.《中央广播电视总台关于北京地区舆情月度分析报告》9期；4.《广电行业重要宣传任务效果数据分析报告》33期；5.《广电舆情数据分析报告》26期；6.《广电节目专题评议》110期； 7.《广播电视作品评议》23期。 | 50 | 45 | 该项目服务期至2021年4月20日，尚未执行完 |  |
|  |  | 成本指标 | 《收听收看报告》7类刊物总成本 | 640.120915万元 |  | 639.225612万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对北京市属广播电视台、北京人民广播电台、北京电视台和各区广电中心的71个频道和频率的678档节目进行监控，实现了对两台重点栏目和节目的全面监听监看。促进两台舆论导向水平的不断提高。 | 是否达成 |  | 已达成 | 30 | 26 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。