| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2020北京媒体融合大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 荣学良 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081608 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 499.568 | 489.547 | 489.547 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 499.568 | 489.547 | 489.547 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为贯彻习近平总书记关于全媒体时代和媒体融合发展的重要讲话精神，以及中共中央宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的意见、中共北京市委宣传部等关于加强区级融媒体中心建设的实施方案，北京市广播电视局举办此次媒体融合系列活动。通过评选经典案例和优秀成果，举办媒体融合专题会议、主题论坛以及技术、扶贫等推介活动，搭建交流合作平台、创新媒体融合形式、探讨区县融媒体未来发展方向。按照党中央要求，坚持移动优先策略，推进区县融媒体中心建设，推动媒体融合向纵深发展，充分发挥区县融媒体中心在引导舆论宣传和服务群众生活中的作用，运用信息革命成果，做大做强主流舆论，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量和舆论支持。 |  |  |  |  | 落实习近平总书记关于全媒体时代和媒体融合发展的重要讲话精神，落实中央、北京市加快推进媒体深度融合发展的要求，创办全国媒体融合交流合作平台—中国广电媒体融合发展大会。大会以“共融•共生•共美好”为主题，会期两天，共设置有十场活动。来自全国26个省、自治区、直辖市的局台网领导和相关负责人，人民日报、新华社、中央广播电视总台等媒体，专家学者和机构、企业代表等近500人现场参加大会。国家广播电视总局副局长、党组成员朱咏雷，中共北京市委常委、宣传部部长杜飞进出席大会启动式并致辞。大会得到国家广电总局、北京市政府、北京市委宣传部领导的高度评价，行业反响强烈，媒体报道踊跃。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 案例征集与评选 | 1次 |  | 1次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 专题会议和论坛 | 5场 |  | 5场 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 推介活动 | 2场 |  | 2场 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 活动持续时间 | 2天 |  | 2天 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动参与机构 | ≥50 |  | ≥70 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 知名专家参与人数 | ≥50 |  | 112 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 活动现场吸引观众数 | ≥500 |  | 近500 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 形成方案时间 | 1至3月 |  | 6月 | 3 | 2 | 受突发的新冠肺炎疫情影响，项目执行总体延后。以后的延续项目，需充分考虑突发因素。 |  |
|  |  |  | 招标时间 | 3至4月 |  | 6月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 活动筹备时间 | 4至6月 |  | 6至9月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 活动实施时间 | 6月 |  | 9月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 活动验收总结时间 | 7月 |  | 9月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 场地租赁及搭建费用 | ≤136.51万 |  | 完成指标值 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 论坛组织实施费用 | ≤283.31万 |  | 完成指标值 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 宣传推广费用 | ≤80.00万 |  | 完成指标值 | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 区县融媒体社会影响 | 提高媒体社会影响力 |  | 海淀、丰台、昌平、密云、大兴等区融媒体中心，北京广播电视台、北京日报、新京报等北京市级媒体机构深度参与大会，分享经验，社会影响力得到提升 | 15 | 14 |  |  |
|  |  |  | 区县融媒体发展能力 | 提高区县融媒体在内容创作、技术运用、运营模式等方面的创新和发展，起到有效的指导和促进作用 |  | 全市17个区融媒体中心近80人参与大会各项活动，了解学习全国媒体融合内容创作、技术应用、运营模式等方面先进经验，对北京区级融媒体中心媒体深度融合发展起到有效指导和促进作用。 | 15 | 14 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与机构满意度 | ≥90% |  | 96% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。